附件1

| 2018年长治市全民技能提升工程任务分解表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 县区 | 农民工技能提升培训人数（含小微岗前） |  | 城镇失业人员培训人数（人） | 市卫计委（山西护工） | 市家服协会（家政服务） | 首批下达资金（万元） |
|  |  | “建档立卡”农村贫困劳动力 |  |  |  |  |
| 全市共计56700人 | 40950 | 4000 | 13500 | 1750 | 500 | 2534 |
| 城 区 | 3750 | 0 | 3900 | 200 |  | 357.24 |
| 郊 区 | 1900 | 0 | 1530 | 150 |  | 162.92 |
| 长治县 | 4610 | 159 | 1040 | 175 |  | 265.08 |
| 襄垣县 | 3090 | 65 | 1020 | 150 |  | 193.86 |
| 屯留县 | 3510 | 152 | 830 | 150 |  | 204.33 |
| 平顺县 | 2200 | 669 | 370 | 90 |  | 121.05 |
| 黎城县 | 2000 | 217 | 520 | 90 |  | 118.78 |
| 壶关县 | 4320 | 1126 | 740 | 150 |  | 237.10 |
| 长子县 | 5210 | 230 | 900 | 175 |  | 286.02 |
| 武乡县 | 2540 | 598 | 500 | 90 |  | 142.44 |
| 沁 县 | 2220 | 491 | 560 | 90 |  | 130.61 |
| 沁源县 | 1940 | 166 | 560 | 90 |  | 117.87 |
| 潞城市 | 2140 | 127 | 1030 | 150 |  | 151.09 |
| 高新区 | 1520 | 0 | 0 | 0 |  | 45.62 |

| 附件2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018年长治市全民技能提升工程重点工作项目清单 |  |  |  |
| 工作阶段 | 重点项目内容 | 责任单位 |  |
| 实施准备 （1—3月） | 1、制定实施方案 | 市、县人社局 |  |
|  | 2、任务分解 | 市人社局 |  |
|  | 3、资金拨付 | 市财政局、市人社局 |  |
|  | 4、动员部署 | 市人社局 |  |
|  | 5、招标组织 | 市、县人社局，财政局 |  |
| 培训实施 （4—10月） | 6、调动培训机构和培训对象积极性，协调做好培训人员报名组织工作。 | 市、县人社局、卫生计生委、家服协会 |  |
|  | 7、强化培训机构主体责任和人社部门监管责任，确保培训工作规范、扎实、有效开展。 | 市、县人社局 |  |
|  | 8、拓展省内外劳动力市场，加强职业技能培训与就业服务工作衔接，力争培训后就业率达到60%以上。 | 职业技能培训机构，各级公共就业服务机构，人力资源服务机构 |  |
|  | 9、政策宣讲培训活动。（3-4月） | 市、县人社局 |  |
|  | 10、招标示范推广活动。（3-4月） | 市、县人社局 |  |
|  | 11、就业信息发布活动。（4月份开始每月一次） | 市、县公共就业服务机构 |  |
|  | 12、培训成果交流活动。（5月、7月全市各一次） | 市人社局，有关县人社局 |  |
|  | 13、全民技能提升工程目标任务完成情况督导检查。（5月） | 市政府 |  |
|  | 14、职业技能大赛活动 （9月） | 市人社局 |  |
|  | 15、上党工匠评选活动 （9月） | 市人社局 |  |
|  | 16、全民技能工程实施情况年度考核。（10月） | 市政府 |  |
| 工作调度 | 17、按月报送全民技能提升工程月调度报表（每月末5日内） | 市、县人社局，有关部门、企业 |  |
|  | 18、按季报送全民技能提升工程季度报表（每季末5日内） | 各市、县人社局，有关部门 |  |

附件3

2018年长治市全民技能提升工程任务完成进度目标

单位 人、%

| 责任单位 |  | 小计 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4月 | 6月 | 9月 | 10月 |
| 培训目标总计 |  | 56700 | 5670 | 28350 | 51030 | 56700 |
| 培训任务完成进度要求 |  |  | 10% | 50% | 90% | 100% |
| 全 市 人 社 部 门 | 小 计 | 54450 | 5445 | 27225 | 49005 | 54450 |
|  | 城 区 | 7650 | 765 | 3825 | 6885 | 7650 |
|  | 郊 区 | 3430 | 343 | 1715 | 3087 | 3430 |
|  | 长治县 | 5650 | 565 | 2825 | 5085 | 5650 |
|  | 襄垣县 | 4110 | 411 | 2055 | 3699 | 4110 |
|  | 屯留县 | 4340 | 434 | 2170 | 3906 | 4340 |
|  | 平顺县 | 2570 | 257 | 1285 | 2313 | 2570 |
|  | 黎城县 | 2520 | 252 | 1260 | 2268 | 2520 |
|  | 壶关县 | 5060 | 506 | 2530 | 4554 | 5060 |
|  | 长子县 | 6110 | 611 | 3055 | 5499 | 6110 |
|  | 武乡县 | 3040 | 304 | 1520 | 2736 | 3040 |
|  | 沁 县 | 2780 | 278 | 1390 | 2502 | 2780 |
|  | 沁源县 | 2500 | 250 | 1250 | 2250 | 2500 |
|  | 潞城市 | 3170 | 317 | 1585 | 2853 | 3170 |
|  | 高新区 | 1520 | 152 | 760 | 1368 | 1520 |
| 市卫生计生委 |  | 1750 | 175 | 875 | 1575 | 1750 |
| 市家服协会 |  | 500 | 50 | 250 | 450 | 500 |

附件4

长治市全民技能提升工程实名制信息表（各县上报）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号 | 人员身份 |  | 培训职业工种 | 培训类型 | 是否劳务品牌 | 劳务品牌名称 | 是否建档立卡贫困劳动力 | 培训开始时间（年年-月月-日日） | 培训结束时间（年年-月月-日日） | 培训考核等次 | 培训合格证书编号 | 职业资格证书号 | 专项能力证书号 | 是否实现就业 | 实现就业时间（年年-月月-日日） | 就业地区 | 就业单位 | 劳动合同起止时间 | 就业岗位 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 城镇失业人员 | 农村进城务工人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：此表由各市、县人社部门汇总后，务于每季度结束后5日前上报，实名制系统启用后，不再填报，通过系统录入直接生成数据。

| 附件5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长治市全民技能提升工程月度进展情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位： |  |  | 年 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 累计培训人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 参加就业技能培训人员实现就业人数 |  |
|  |  |  | 就业技能培训 |  |  |  |  |  |  |  |  | 岗前培训 |  |  |  |  |  | 在岗职工培训 |  |  |  |
|  |  |  | 小计 | 农村进城务工人员 |  |  |  |  |  | 城镇失业人员 |  | 小计 |  | 其 中 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人社 |  | 卫生计生 |  | 家服协会 |  |  |  |  |  | 农村进城务工人员 |  | 城镇失业人员 |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 栏目关系：1栏=2栏+7栏+10栏；2栏=3栏+4栏+5栏+6栏；7栏=8栏+9栏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：各级人社部门汇总填报就业技能培训、岗前培训情况；相关企业填报在岗职工培训情况。请务于月度后5日前填报 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 负责人： 填表人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附件6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长治市全民技能提升工程进展情况季报表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位： 年 季 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 县（市、区） | 培训职业（工种） | 年初到报告期末累计培训班次(个) | 年初到报告期末累计参训人数（人） |  | 年初到报告期末累计领取培训合格证书 (人) |  |  | 年初到报告期末就业专项资金各类培训补贴支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 领取职业资格证书（人） | 领取专项能力证书（人） | 人数合计（人） | 金额合计(万元) | 职业技能培训补贴 |  |  |  | 就业奖励资金 |  | 企业岗前培训补贴 |  |  |
|  |  |  |  | 其中：在训人数 |  |  |  |  |  | 享受100%职业培训补贴的 |  | 享受80%职业培训补贴的 |  | 人数（人） | 金额 (万元) | 人数（人） | 金额 (万元) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人数（人） | 金额 (万元) | 人数（人） | 金额 (万元) |  |  |  |  |  |
| 序号 | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| xx县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、栏目关系：7栏=9栏+11栏+13栏+15栏；8栏=10栏+12栏+14栏+16栏。 2、此表为进展情况季度统计表，各县务于每季度结束后5日前上报 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

负责人：                             填表人：                                    联系电话：                      年      月     日