

附件1
	[bookmark: RANGE!A2:G19]2018年长治市全民技能提升工程任务分解表

	   　项目

县区
	农民工技能提升培训人数（含小微岗前）
	城镇失业人员培训人数（人）
	市卫计委（山西护工）
	市家服协会（家政服务）
	首批下达资金（万元）

	
	　
	“建档立卡”农村贫困劳动力
	
	
	
	

	全市共计56700人
	40950
	4000
	13500
	1750
	500
	2534

	城  区
	3750
	0
	3900
	200
	　
	357.24 

	郊  区
	1900
	0
	1530
	150
	
	162.92 

	长治县
	4610
	159
	1040
	175
	
	265.08 

	襄垣县
	3090
	65
	1020
	150
	
	193.86 

	屯留县
	3510
	152
	830
	150
	
	204.33 

	平顺县
	2200
	669
	370
	90
	
	121.05 

	黎城县
	2000
	217
	520
	90
	
	118.78 

	壶关县
	4320
	1126
	740
	150
	
	237.10 

	长子县
	5210
	230
	900
	175
	
	286.02 

	武乡县
	2540
	598
	500
	90
	
	142.44 

	沁  县
	2220
	491
	560
	90
	
	130.61 

	沁源县
	1940
	166
	560
	90
	
	117.87 

	潞城市
	2140
	127
	1030
	150
	
	151.09 

	高新区
	1520
	0
	0
	0　
	
	45.62 
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	附件2

	
	

	2018年长治市全民技能提升工程重点工作项目清单

	工作阶段
	重点项目内容
	责任单位

	实施准备
（1—3月）
	1、制定实施方案
	市、县人社局

	
	2、任务分解
	市人社局

	
	3、资金拨付
	市财政局、市人社局

	
	4、动员部署
	市人社局

	
	5、招标组织
	市、县人社局，财政局

	培训实施
（4—10月）
	6、调动培训机构和培训对象积极性，协调做好培训人员报名组织工作。
	市、县人社局、卫生计生委、家服协会

	
	7、强化培训机构主体责任和人社部门监管责任，确保培训工作规范、扎实、有效开展。
	市、县人社局

	
	8、拓展省内外劳动力市场，加强职业技能培训与就业服务工作衔接，力争培训后就业率达到60%以上。
	职业技能培训机构，各级公共就业服务机构，人力资源服务机构

	
	9、政策宣讲培训活动。（3-4月）
	市、县人社局

	
	10、招标示范推广活动。（3-4月）
	市、县人社局

	
	11、就业信息发布活动。（4月份开始每月一次）
	市、县公共就业服务机构

	
	12、培训成果交流活动。（5月、7月全市各一次）
	市人社局，有关县人社局

	
	13、全民技能提升工程目标任务完成情况督导检查。（5月）
	市政府

	
	14、职业技能大赛活动               （9月）
	市人社局

	
	15、上党工匠评选活动               （9月）
	市人社局

	
	16、全民技能工程实施情况年度考核。（10月）
	市政府

	工作调度
	17、按月报送全民技能提升工程月调度报表（每月末5日内）
	市、县人社局，有关部门、企业

	
	18、按季报送全民技能提升工程季度报表（每季末5日内）
	各市、县人社局，有关部门

	
	
	


附件3

2018年长治市全民技能提升工程任务完成进度目标
                               单位 人、%
	责任单位
	小计
	

	
	
	4月
	6月
	9月
	10月

	培训目标总计
	56700
	5670
	28350
	51030
	56700

	培训任务完成进度要求
	　
	10%
	50%
	90%
	100%

	全
市
人
社
部
门
	小    计
	54450
	5445
	27225
	49005
	54450

	
	城  区
	7650
	765 
	3825 
	6885 
	7650 

	
	郊  区
	3430
	343 
	1715 
	3087 
	3430 

	
	长治县
	5650
	565 
	2825 
	5085 
	5650 

	
	襄垣县
	4110
	411 
	2055 
	3699 
	4110 

	
	屯留县
	4340
	434 
	2170 
	3906 
	4340 

	
	平顺县
	2570
	257 
	1285 
	2313 
	2570 

	
	黎城县
	2520
	252 
	1260 
	2268 
	2520 

	
	壶关县
	5060
	506 
	2530 
	4554 
	5060 

	
	长子县
	6110
	611 
	3055 
	5499 
	6110 

	
	武乡县
	3040
	304 
	1520 
	2736 
	3040 

	
	沁  县
	2780
	278 
	1390 
	2502 
	2780 

	
	沁源县
	2500
	250 
	1250 
	2250 
	2500 

	
	潞城市
	3170
	317 
	1585 
	2853 
	3170 

	
	高新区
	1520
	152 
	760 
	1368 
	1520 

	市卫生计生委
	1750
	175 
	875 
	1575 
	1750 

	市家服协会
	500
	50 
	250 
	450 
	500 



附件4
长治市全民技能提升工程实名制信息表（各县上报）

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	身份证号
	人员身份
	培训职业工种
	培训类型
	是否劳务品牌
	劳务品牌名称
	是否建档立卡贫困劳动力
	培训开始时间（年年-月月-日日）
	培训结束时间（年年-月月-日日）
	培训考核等次
	培训合格证书编号
	职业资格证书号
	专项能力证书号
	是否实现就业
	实现就业时间（年年-月月-日日）
	就业地区
	就业单位
	劳动合同起止时间
	就业岗位
	联系方式
	备注

	
	
	
	
	
	城镇失业人员
	农村进城务工人员
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


备注：此表由各市、县人社部门汇总后，务于每季度结束后5日前上报，实名制系统启用后，不再填报，通过系统录入直接生成数据。


	 附件5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	长治市全民技能提升工程月度进展情况表
	

	填报单位：         
	                              年  月
	                                 单位：人

	　
	累计培训人数
	　
	参加就业技能培训人员实现就业人数

	
	
	就业技能培训
	岗前培训
	在岗职工培训
	

	
	
	小计
	农村进城务工人员
	城镇失业人员
	小计
	其    中
	
	

	
	
	
	人社
	卫生计生
	家服协会
	
	
	农村进城务工人员
	城镇失业人员
	
	

	序   号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	小   计
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	栏目关系：1栏=2栏+7栏+10栏；2栏=3栏+4栏+5栏+6栏；7栏=8栏+9栏。
	
	

	注：各级人社部门汇总填报就业技能培训、岗前培训情况；相关企业填报在岗职工培训情况。请务于月度后5日前填报
	
	

	负责人：                    填表人：                          联系电话：                       填报日期：       年   月  日




	附件6

	长治市全民技能提升工程进展情况季报表

	填报单位：                                                            年   季          

	县（市、区）
	培训职业（工种）
	年初到报告期末累计培训班次(个)
	年初到报告期末累计参训人数（人）
	　
	年初到报告期末累计领取培训合格证书 (人)
	　
	年初到报告期末就业专项资金各类培训补贴支出
	备注

	
	
	
	
	　
	
	领取职业资格证书（人）
	领取专项能力证书（人）
	人数合计（人）
	金额合计(万元)
	职业技能培训补贴
	就业奖励资金
	企业岗前培训补贴
	

	
	
	
	
	其中：在训人数
	
	
	
	
	
	享受100%职业培训补贴的
	享受80%职业培训补贴的
	人数（人）
	金额 (万元)
	人数（人）
	金额 (万元)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	人数（人）
	金额 (万元)
	人数（人）
	金额 (万元)
	
	
	
	
	

	序号
	1
	2
	3
	　
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	  xx县
	 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	……
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	小计
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	…… 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	小计
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	……
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	注：1、栏目关系：7栏=9栏+11栏+13栏+15栏；8栏=10栏+12栏+14栏+16栏。  2、此表为进展情况季度统计表，各县务于每季度结束后5日前上报

	


负责人：                             填表人：                                    联系电话：                      年      月     日

