附件2

长治市2021—2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案措施任务表

| 类 别 | 重点 工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工 程 措 施 | 牵头单位 | 配合单位 | 责任单位 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产业结构调整 — 19 — | “两高”行业产能控制 | 压减钢铁产量 | 2021年12月底前 | 完成省里下达的粗钢产量压减任务。 | 市工信局 |  | 潞州区政府 潞城区政府 壶关县政府 黎城县政府 | 各相关县区长 |
|  | 工业源污染治理 | 钢铁行业超低排放改造和评估监测 | 2021年12月底前 | 4家企业625万吨粗钢产能完成清洁运输改造，进出厂运输车辆全部采用国六或新能源车辆。完成4家企业625万吨粗钢产能超低排放改造评估监测在中钢协网站公示备案工作。 | 市生态 环境局 | 市工信局 | 潞州区政府 潞城区政府 壶关县政府 黎城县政府 | 各相关县区长 |
|  |  | 水泥、独立焦化等行业深度治理 | 按国家、省定时限 | 4家企业393万吨水泥熟料产能完成深度治理，改造后颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50毫克/立方米；4家独立焦化企业698万吨产能（麟源煤化、昌晋苑焦化、晋钢兆丰煤化工、中钢能源）按照焦化行业超低排放改造要求完成改造。 | 市生态 环境局 | 市工信局 | 潞州区政府 潞城区政府 屯留区政府 武乡县政府 长治高新区管委会 | 各相关县区长 长治高新区 管委会主任 |
|  |  | 无组织排放治理 | 长期坚持 | 加强排查检查，确保全市工业企业无组织排放点位应治尽治，动态清零。 | 市生态 环境局 |  | 各县区政府 长治高新区、经开区管委会 | 各县区长 长治高新区、经开区管委会主任 |
| 产业结构调整 | 工业炉窑淘汰 | 燃煤工业炉窑淘汰 | 按国家、省定时限 | 淘汰燃煤加热炉3台。 | 市生态 环境局 | 市工信局 | 潞州区政府 潞城区政府 | 各相关县区长 |
|  | 重点工业行业VOCs综合治理 | 工业涂装/包装印刷等源头替代 | 2021年12月底前 | 14家工业涂装企业完成低VOCs含量涂料替代；8家包装印刷企业完成低VOCs含量油墨替代；8家家具制造企业完成低VOCs含量胶粘剂替代。 | 市生态 环境局 |  | 各县区政府 长治高新区、经开区管委会 | 各县区长 长治高新区、经开区管委会主任 |
|  |  | VOCs产品质量监督检查 | 2021年12月底前 | 加强VOCs产品质量监督检查，对生产、销售、进口企业5批次涂料、5批次油墨、2批次胶粘剂、5批次清洗剂VOCs含量限值开展抽测。 | 市市场 监管局 |  | 各县区政府 长治高新区、经开区管委会 | 各县区长 长治高新区、经开区管委会主任 |
|  |  | 无组织排放控制 | 2021年12月底前 | 对27家化工企业、14家焦化企业、59家工业涂装企业、19家印刷企业开展全覆盖的排查检查，对检查发现的未完成VOCs无组织排放治理情形，要求企业立行立改。 | 市生态 环境局 |  | 各县区政府 长治高新区、经开区管委会 | 各县区长 长治高新区、经开区管委会主任 |
|  |  | 治污设施建设 | 2021年12月底前 | 对27家化工企业、14家焦化企业、59家工业涂装企业、19家印刷企业VOCs治理情况实施排查评估，对评估中发现的单一、低效VOCs治理设施建设或改造为适宜高效的治污设施。 | 市生态 环境局 |  | 各县区政府 长治高新区、经开区管委会 | 各县区长 长治高新区、经开区管委会主任 |
|  |  | 储罐/装载废气综合治理 | 2021年12月底前 | 对36家化工企业237个储罐按照要求进行排查，形成排查清单和治理台账。 | 市生态 环境局 |  | 各县区政府 长治高新区、经开区管委会 | 各县区长 长治高新区、经开区管委会主任 |
| 产业结构调整 — 21 — | 重点工业行业VOCs综合治理 | LDAR工作抽检 | 2021年12月底前 | 对22家企业LDAR工作开展情况进行抽测和检查。 | 市生态 环境局 |  | 各县区政府 长治高新区、经开区管委会 | 各县区长 长治高新区、经开区管委会主任 |
|  | 工业园区和企业集群VOCs综合治理 | 集中治理 | 2021年12月底前 | 推进在长治经开区建设集中涂装中心，配备高效废气治理设施，代替分散的涂装工序。 | 市商务局 | 市生态 环境局 | 长治经开区管委会 | 长治经开区 管委会主任 |
|  |  |  |  | 襄垣经济技术开发区、屯留经开区、沁源经开区、潞城经开区推进实施泄漏检测统一监管，建设监测预警监控体系，开展溯源分析。 | 市生态 环境局 |  | 襄垣县政府 屯留区政府 沁源县政府 潞城区政府 | 各相关县区长 |
|  |  |  |  | 推进在襄垣经济技术开发区、屯留经开区、沁源经开区、潞城经开区建设储罐罐区建设LDAR平台，并与生态环境部门联网。 | 市生态 环境局 |  | 襄垣县政府 屯留区政府 沁源县政府 潞城区政府 | 各相关县区长 |
|  |  |  |  | 在襄垣经济技术开发区、潞城经开区等化工产业园区，推进实施恶臭电子鼻监控预警。 | 市生态 环境局 |  | 襄垣县政府 潞城区政府 | 各相关县区长 |
|  | VOCs监测监控 | 自动监控设施安装 | 按国家、省定时限 | 麟源、昌晋苑、中钢能源3家焦化企业主要排污口按要求安装非甲烷总烃自动监控设施共3套。 | 市生态 环境局 |  | 潞州区政府 屯留区政府 | 各相关县区长 |
| 能源结构调整 | 清洁 取暖 | 散煤治理 | 按国家、省定时限 | 完成散煤治理19357户，其中，气代煤68户、电代煤18089户、生物质集中供热替代1200户，共替代散煤约5.8万吨。 | 市发改委 | 市住建局 市能源局 市农业 农村局 市生态 环境局 | 潞州区政府 潞城区政府 屯留区政府 长子县政府 壶关县政府 平顺县政府 武乡县政府 沁 县政府 | 各相关县区长 |
|  | 煤炭消费总量控制 | 煤炭消费总量控制 | 2021年12月底前 | 规上工业煤炭消费总量控制在4010万吨以内，同比下降3%。 | 市能源局 |  | 各县区政府 长治高新区、经开区管委会 | 各县区长 长治高新区、经开区管委会主任 |
|  |  | 淘汰燃煤机组 | 2021年12月底前 | 淘汰关停燃煤机组2台5万千瓦。 | 市能源局 |  | 潞州区政府 | 潞州区区长 |
|  |  | 控制农业用煤 | 2021年12月底前 | 对农业大棚热风炉、粮食、食用菌等燃煤烘干炉窑开展专项排查，发现一台，清理一台。 | 市农业 农村局 |  | 各县区政府 | 各县区长 |
|  |  |  |  | 对烟草燃煤烘干炉窑开展专项排查，发现一台，清理一台。 | 长子县 政府 |  | 长子县政府 | 长子县县长 |
| 运输结构调整 | 运输结构调整 | 煤炭企业清洁运输 | 2021年12月底前 | 全市煤炭行业清洁运输（铁路、管道、新能源或国六货车）比例达到78%，同比提高8个百分点。 | 市工信局 |  | 各县区政府 长治高新区、经开区管委会 | 各县区长 长治高新区、经开区管委会主任 |
|  |  | 焦化企业原材料、产成品清洁运输 | 2021年12月底前 | 全市焦化行业清洁运输（铁路、管道、新能源或国六货车）比例达到56%，同比提高10个百分点。 | 市工信局 |  | 各相关县区政府 | 各相关县区长 |
| 运输结构调整 — 23 — | 运输结构调整 | 钢铁企业原材料、产成品清洁运输 | 2021年12月底前 | 全市钢铁行业材料、产成品清洁运输（铁路、管道、新能源或国六货车）达到53%，同比提高10个百分点。 | 市工信局 |  | 潞州区政府 潞城区政府 壶关县政府 黎城县政府 | 各相关县区长 |
|  |  | 老旧车淘汰 | 2021年12月底前 | 新增公交车全部使用新能源车；推广使用新能源网约车2辆、出租车216辆、占比分别达到2%和42%。 | 市交通 运输局 |  | 市交通运输局 | 市交通运输局 主要负责人 |
|  |  |  |  | 推广使用市政园林车辆44辆,占比达到93%、 | 市园林 中心 |  | 市园林中心 | 市园林中心 主要负责人 |
|  |  |  |  | 淘汰国三及以下营运性柴油货车1293辆。 | 市交通 运输局 |  | 各县区政府 长治高新区、经开区管委会 | 各县区长 长治高新区、经开区管委会主任 |
|  |  | 船舶淘汰更新 | 2021年12月底前 | 推广使用新能源船舶3艘。 | 市行政 审批局 |  | 市行政审批局 | 市行政审批局主要负责人 |
|  |  |  | 2021年12月底前 | 淘汰油船2艘。 | 市交通 运输局 |  | 市交通运输局 | 市交通运输局 主要负责人 |
|  | 车船燃油品质改善 | 打击黑加油站点 | 2021年12月底前 | 组织开展打击黑加油站点（车）专项行动100天，并对不达标油品跟踪溯源。 | 市市场 监管局 |  | 各县区政府 长治高新区、经开区管委会 | 各县区长 长治高新区、经开区管委会主任 |
|  |  | 油品和尿素质量抽查 | 2021年12月底前 | 在全市加油站（点）抽检车用汽柴油、尿素共计400个批次，实现年度全覆盖；从高速公路、国道、省道沿线加油站抽检尿素20次以上。 | 市市场 监管局 |  | 各县区政府 长治高新区、经开区管委会 | 各县区长 长治高新区、经开区管委会主任 |
| 运输结构调整 | 在用车环境管理 | 在用车执法监管 | 2021年12月底前 | 查验1800辆重型国六燃气车后处理装置情况。 | 市生态 环境局 | 市公安 交警支队 市交通 运输局 | 各县区政府 长治高新区、经开区管委会 | 各县区长 长治高新区、经开区管委会主任 |
|  |  |  | 2021年12月底前 | 检查排放检验机构36个次，实现排放检验机构监管全覆盖。 | 市生态 环境局 | 市市场 监管局 | 各县区政府 长治高新区、经开区管委会 | 各县区长 长治高新区、经开区管委会主任 |
|  |  |  | 2021年12月底前 | 对47家重点用车企业安装门禁系统，累计安装达到89家。 | 市生态 环境局 |  | 各县区政府 长治高新区、经开区管委会 | 各县区长 长治高新区、经开区管委会主任 |
|  | 非道路移动机械环境管理 | 排放检验 | 2021年12月底前 | 开展非道路移动机械检测2600辆以上，做到施工工地、机场、铁路货场、物流园区、高排放控制区等重点场所全覆盖。 | 市生态 环境局 | 市城市 管理局 市市场 监管局 长治机场 | 各县区政府 长治高新区、经开区管委会 | 各县区长 长治高新区、经开区管委会主任 |
|  |  | 机场岸电 | 2021年12月底前 | 长治王村机场岸电廊桥APU建设7个，使用率达到80%。 | 长治机场 |  | 长治机场 | 长治机场 主要负责人 |
| 用地结构调整 | 扬尘综合整治 | 道路扬尘综合整治 | 2021年12月底前 | 主城区道路机械化清扫率达到85%，县城达到70%。 | 潞州区 环卫处 |  | 各县区政府 | 各县区长 |
|  |  | 施工扬尘综合整治 | 长期坚持 | 主城区内109个施工工地全部落实扬尘治理“六个百分百”的管控要求。 | 市城市 管理局 | 市住建局 | 市城市管理局 各相关区政府 | 市城市管理局主要负责人 各相关区长 |
|  |  | 强化降尘量控制 | 2021年12月底前 | 各县（市、区）降尘量不高于7吨/月·平方公里。 | 市生态 环境局 |  | 各县区政府 | 各县区长 |
| 用地结构调整 | 秸秆综合利用 | 加强秸秆焚烧管控 | 长期坚持 | 全面禁止秸秆露天焚烧。 | 各县区 政府 |  | 各县区政府 | 各县区长 |
|  |  | 加强秸秆综合利用 | 2021年12月底前 | 通过饲料化、原料化、肥料化、燃料化和基料化等方式实施秸秆综合利用，秸秆综合利用率达到90%以上。 | 市农业 农村局 |  | 各县区政府 长治高新区、经开区管委会 | 各县区长 长治高新区、经开区管委会主任 |
| 能力建设 | 完善环境监测监控网络 | 环境空气质量监测网络建设 | 2021年12月底前 | 建设长治高新工业园区、襄垣王桥工业园区、潞城经济开发区环境空气质量自动监测站。 | 市生态 环境局 |  | 长治高新区管委会 襄垣县政府 潞城区政府 | 长治高新区 管委会主任 各相关县区长 |
|  |  | 环境空气VOCs监测 | 2021年12月底前 | 建成环境空气VOCs监测站点1个。 | 市生态 环境局 |  | 市生态环境局 | 市生态环境局主要负责人 |
|  | 源排放清单编制 | 源排放清单编制 | 2021年12月底前 | 动态更新2020年大气污染源排放清单。 | 市生态 环境局 |  | 市生态环境局 | 市生态环境局主要负责人 |