## Sheet1
附件1
省级重点工程产业类项目“回头看”情况表
单位：亿元
基本情况 | [10 empty] | 投资建设情况 | [5 empty] | 建成投运项目已产生的经济社会效益 （含部分建成投运） | 建成投运项目达产达效情况 |  |  |  |  | 问题情况
序号 | 项目名称 | 项目单位 | 项目单位性质 （国企/民营/外资/政府) | 建设地点 | 是否在开发区内 | 所在开发区名称 | 列入省级重点工程的年度 | 列入省级重点工程的领域 | 列入省级重点工程的子行业 | 主要建设内容 | 开工时间 (*年*月) | 建成投运时间 (*年*月) | 计划总投资 | 已累计完成投资 | 项目阶段 （已建成/在建/未开工但仍计划建设/不再建设实施） | 已享受的支持政策 |  | 项目已建成的年产能规模 | 年产能实际利用规模 | 项目原计划年纳税金额（万元） | 年实际纳税金额（万元） | 项目未达产达效的原因 | 项目未开工的原因 | 项目已开工但未按期建成投运的原因 | 项目不再建设实施的原因 | 还需政府协调推动解决的问题和诉求
1 | 环保设备生产项目 | 山西三零三环保装备制造有限公司 | 民营 | 襄垣县 | 是 | 襄垣经济技术开发区 | 2017 | 新兴产业 | 节能环保产业 | 建设节能设备、污水处理设备、大气污染治理设备、固体废物处理设备、环保在线监测设备及环境污染治理非标设备六大类环保设备生产线 | 2016-10-01 |  | 4.8 | 0.03 | 不再建设实施 | [9 empty] | 投资方资金链断裂取消实施
2 | 长治万达广场项目 | 长治市华宝房地产开发有限公司 | 民营 | 潞州区 | 否 |  | 2017 | 新兴产业 | 商贸会展 | 总建筑面积129808.76平方米，地上80000平方米，地上4/5层，地下2层，建筑高度23.6米。附属配套有地下车库和绿化公辅等 | 2017-01-01 | 2018-09-01 | 9.8 | 9.8 | 已建成 |  | 已入住234家，解决就业1900人 |  |  |  | 900
3 | 长治百里生态文化旅游长廊项目 | 襄垣县文物旅游发展中心 | 政府 | 襄垣县 | 否 |  | 2017 | 新兴产业 | 文化旅游 | 60公里道路改造、十处驿站、万亩花海、河道景观等 | 2017-03-01 |  | 4 | 0.08 | 不再建设实施 | [9 empty] | 因资金未落实，项目终止
4 | 山西襄矿泓通煤化工有限公司20万吨/年合成气制乙二醇项目 | 山西襄矿泓通煤化工有限公司 | 国企 | 襄垣县 | 是 | 襄垣经济技术开发区 | 2017 | 新兴产业 | 现代煤化工 | 提水站装置、水处理装置、空分装置、备煤装置、煤气化装置、煤气净化装置、煤气分离装置、甲烷液化装置、乙二醇生产装置、成品储存装置等主要生产设施，以及给排水、供热、供电、污水处理、回用水处理等公用、辅助和环保工程等。还包括厂前区（包括办公楼、倒班宿舍、食堂等）、化验室、中央控制室、仪修、机修、电修、综合仓库、化学品库等 | 2013-03-01 | 2021-10-01 | 45.5 | 45.6 | 已建成 | 山西省工业转型强基专项资金财政补助5000万元 |  | 聚酯级乙二醇20万吨/年，LNG4.9万吨，硫胺11.4万吨、草酸二甲酯0.6万吨 | 聚酯级乙二醇20万吨/年，LNG4.9万吨，硫胺11.4万吨、草酸二甲酯0.7万吨 | 8000 |  | 正处于设备调试及办理试生产手续阶段
5 | 口服慢性阻塞性肺疾病疫苗的研制与产业化项目 | 山西康宝生物制品股份有限公司 | 民营 | 高新区 | 是 | 长治高新区 | 2017 | 新兴产业 | 生物产业 | 新建新型疫苗车间发酵、原液纯化和制剂各生产线以及车间内空气净化系统、注射用水系统、压缩空气系统、纯蒸汽系统、蒸汽系统以及污水处理系统、热力系统、仓储系统、质量检验控制系统等相关配套设施 | 2016-05-01 | 2017-12-01 | 1.6 | 2.09 | 已建成
6 | 山西康宝生物制品股份有限公司血液制品建设项目 | 山西康宝生物制品股份有限公司 | 民营 | 高新区 | 是 | 长治高新区 | 2017 | 新兴产业 | 生物产业 | 建设国内先进的智能化血液制品生产车间，总建筑面积15888平方米；采用国际先进设计理念，关键设备引进美国、德国，实现生产工艺过程“自动化、信息化、智能化”，实现生产数据“完整、可靠”，确保产品从原料到成品的可追溯性; 符合国家新版GMP要求。项目年投浆能力达1000吨，可以同时生产白蛋白、免疫球蛋白和凝血因子三大类10个品种（15个规格） | 2016-08-01 | 2019-12-01 | 1.5 | 2.39 | 已建成 |  | 年产值12亿元，年利税1亿元，新增就业100人 | 项目年投浆能力达1000吨，可以同时生产白蛋白、免疫球蛋白和凝血因子三大类10个品种（15个规格）。 | 2020年投浆300吨 | 10000 | 10435 | 生产使用主要原材料健康人血浆短缺。
7 | 山西成功投资集团有限公司年产30万辆新能源汽车技改项目 | 山西成功投资集团有限公司 | 民营 | 上党区 | 是 | 长治经济技术开发区 | 2017 | 新兴产业 | 新能源汽车产业 | 1、新建车间、办公楼、跑道及公用配套设施等； 2、建设冲压生产线、焊装生产线、涂装生产线、总装生产线，购置全套模具、工装、夹具及检验加测等设备。 | 2009-06-01 | 2018-12-01 | 29.2 | 26 | 部分建成投运 |  | 目前成功新能源汽车市场保有量约13000辆，2017年至今上缴税金1500余万元，带动周边700余人就业 | 12万辆/年 | 1.5万辆/年 | 45000 | 446 | 1、新能源补贴退坡导致新能源车的优势逐渐下滑，严重影响到成功汽车的生产计划与布局；2、区域内产业链配套不完善，导致采购成本居高不下，影响成功汽车市场竞争力。
8 | 山西易通环能科技集团有限公司300兆瓦双循环低温余热发电成套设备制造项目 | 山西易通环能科技集团有限公司 | 民营 | 长治经开区 | 是 | 长治经开区 | 2017 | 新能源 | 高端装备制造 | 建设蒸发器车间、冷凝器车间、螺杆膨胀机车间、钣金车间、机加工中心、总装车间、研发试验检测中心、变电所等生产及辅助设备 | 2013-06-01 | 部分双循环发电机组生产线在2017年12月底完成投运，项目剩余的生产线根据发电机组市场需求情况进行投运 | 4.6 | 2.2 | 部分建成投运 | 省煤炭可持续发展基金 | 双循环低温余热发电机组已在山东、河南、天津、山西等地进行了示范推广应用，解决我国低品位余热无法利用的问题，提高我国低品位余热的回收利用水平，为实现碳中和碳达峰目标助力添能。 | 年产100MW双循环低温余热发电成套装备 | 年产100MW双循环低温余热发电成套装备 | 3180 | 966 | 目前发电机组的产能已满足市场需求 | 已开工 | 目前发电机组的产能已符合市场需求 | 项目根据发电机组市场需求情况继续进行投入 | 无
9 | 长治潞城市店上镇光伏发电项目 | 潞城市盛洋能源有限公司 | 民营 | 潞城区 | 否 |  | 2017 | 新兴产业 | 新能源 | 一期工程（建设容量20兆瓦）、二期工程（建设容量20兆瓦） | 2016-12-01 | 2017-06-01 | 4.4 | 4.4 | 已建成 | 三免三减半税收政策 |  | 5500万KW.h | 5500万KW.h | 1800 | 2
10 | 年产100万台套汽车轻量化零部件产业项目 | 山西中德铝业有限公司 | 民营 | 潞州区 | 是 | 长治市经开区 | 2017 | 新兴产业 | 高端装备制造 | 项目用地面积200亩，建筑面积10.5万平米，主要为新建挤压、压铸、机加、喷涂、表面处理车间各2个，精加车间1个，共11个生产车间，其中一号场地（中德公司现有厂区内北侧）建设5个车间；二号场地（租赁的已取缔的雷泽淀粉厂厂区）建设6个车间 | 2015-05-01 | 2018-05-01 | 4.5 | 4.5 | 已建成 |  | 1.2亿元年产值，带来150人就业岗位 | 20万套 |  |  | 300
11 | 太行神龙湾旅游区开发建设项目 | 山西欧亚神龙湾旅游开发有限责任公司 | 民营 | 平顺县 | 是 | 平顺生态文化旅游示范区 | 2017 | 新兴产业 | 文化旅游 | 游客中心、停车场、游步道、观光车道、旅游厕所、观景平台、应急救援观光电梯等 | 2015-10-01 | 2025-10-01 | 11.78 | 8 | 部分建成投运 | 2019年神龙湾旅游区西入口游客中心享受160万财政支持 | 目前已部分建成投运的项目年均收入200万元，直接解决就业人口50人，带动周边就业人口500人。 | 可接纳游客100万人次 | 年接纳游客20万人次 | 3000 | 40 | 未完全建成投入运营、疫情、天灾、修路。 | 手续未完善 | 手续未完善
12 | 太重榆液长治液压有限公司高性能液压产品自主化产业基地建设项目 | 太重榆液长治液压有限公司 | 国企 | 屯留区 | 是 | 长治市屯留区经济技术开发区 | 2017 | 新兴产业 | 高端装备制造 | 项目新征土地200亩，建筑面积4.3万平米，主要完成建设叶片泵厂房、齿轮泵厂房、技术研发中心、食堂和宿舍及其相关附属设施。新购设备100余台。形成年产100万液压泵的生产能力 | 2016-06-01 | 2018-06-01 | 5 | 2.1 | 部分建成投运 | 享受省城区老工业区搬迁改造专项资金990万元 | 2020年实现产值 8466.11万元，利税：1095.79 万元。社会效益：本项目建设对调整当地汽车产业结构、优化产业布局、推动产业技术进步将产生重要影 | 形成年产100万台液压泵规模的生产能力 | 年产能实际利用30万液压泵的生产能力 | 3700 | 513.85 | 市场需求变化，尤其叶片泵产品市场严重萎缩。 |  |  | 原计划二期投资16990万元，建设自动变速阀厂房、EPS电子助力转向机厂房及高压内啮合泵厂房，因资金短缺及市场需求变化，暂停实施。
13 | 黎侯文化旅游综合开发项目 | 山西同元文化古镇旅游开发有限公司 | 民营 | 黎城县 | 否 |  | 2017 | 新兴产业 | 文化旅游 | 以760米长的人文大道为轴心，建成尧帝广场、奎聚双塔、黎侯王宫、民俗博物馆、文庙、城门楼广场、回龙潭、洗耳池、映月泉、风雨桥、古黎亭、黎侯阁等水体景、特色酒水吧、小吃街、一公里的循环水系等 | 2012-05-01 | 2018-12-01 | 35 | 22.81 | 部分建成投运 |  | 项目年营业额3亿元，上缴税金约2500万元，提供就业4000人左右，年接待游客约50万人次。经济收入主要为配套商住、仿古建筑群、餐饮民宿、商超服务等运营收入。 | 项目年营业额3亿元，上缴税金约2500万元，提供就业4000人左右，年接待游客约50万人次。 | 项目年营业额2.8亿元，上缴税金约2000万元，提供就业3000人左右，年接待游客约8万人次. | 3000 | 2500 | 目前，受市场及疫情影响等因因素，项目未达到计划效益。
14 | 江苏远景长子100MW风力发电项目 | 长子远景汇合风电有限公司 | 民营 | 长子县 | 否 |  | 2017 | 新兴产业 | 新能源 | 建设34台风机和4条集电线路和1座升压站 | 2016-12-01 | 2018-10-01 | 7.85 | 7.85 | 已建成 | 三免三减半税收政策 | 每年收入9000万元，解决就业10余人，每年利税1200万元。与同等规模的燃料发电厂相比，每年可节约煤约4.59万吨，减少二氧化碳排放约12.67万吨，粉尘排放约4万吨。 | 上网16000万千瓦时电量 | 上网16000万千瓦时电量 | 1440 | 1200 | 原计划建设99MW，实际建设74.8MW
15 | 山西潞卓商贸集团物流有限公司现代农业产业融合发展项目 | 山西潞卓商贸集团物流有限公司 | 民营 | 上党区 | 是 | 上党经济技术开发区 | 2017 | 新兴产业 | 现代农业 | 项目占地5300亩，建设包括现代农业示范产业基地和冷链仓储物流配送中心两大版块 | 2017-05-01 | 2021-07-01 | 4.82 | 4.82 | 已建成 |  | 实现产值300万元，带动周边200余人就业 | 1500吨 | 1500吨 | 50 | 免税
16 | 山西振东道地药材开发有限公司柴胡等9种中药饮片标准化建设项目 | 山西振东道地药材开发有限公司 | 民营 | 上党区 | 是 | 上党经济技术开发区 | 2017 | 新兴产业 | 生物产业 | 制定黄芪、连翘、党参、苦参、远志、柴胡、款冬花、酸枣仁、山楂9种中药饮片相关标准，建设9种中药材规范化种植基地及质量追溯体系，实现建立9种山西道地药材良种繁育、种子种苗质量标准、规范化种植、炮制加工、饮片质量等级、仓储标准的目标 | 2016-01-01 | 2018-12-01 | 0.8 | 0.8 | 已建成 |  | 0.1 | 1000吨 | 800吨 | 100 | 60
17 | 首钢长治循环经济静脉产业园区项目 | 长治首钢生物质能源有限公司 | 国企 | 潞州区 | 否 |  | 2017 | 新兴产业 | 节能环保产业 | 占地面积100亩，项目分两期建设。一期规模为1000 吨/日，包括：2×500吨/日机械炉排型焚烧炉、2×42.5吨/小时 4.0MPa/400℃余热锅炉、1×18兆瓦汽轮发电机组及400吨/日处理能力的渗沥液处理设施。二期规模为500吨/日，包括：1×500吨/日机械炉排型焚烧炉、1×42.5吨/小时 4.0MPa/400℃余热锅炉、1×9兆瓦汽轮发电机组 | 2017-08-01 | 2019-12-01 | 5.15 | 5.6 | 部分建成投运 | 2018年申请中西部重点领域基础设施补短板补助资金1372.05万元，2019年5月10日到位 | 2020年实现产值1868.7万元，利税-2399.02万元；2021年预计实现产值2803.78万元，预计实现利税351.07万元 | 一期项目达产后，年可处理生活垃圾36.5万吨，发电1.21亿度 | 全年预计进厂垃圾33.15万吨，发电量1.15亿度 |  | 289 | 2021年全年垃圾入厂量不足，无法满足“两炉一机”满负荷运行条件
18 | 长治市长子县农业大棚光伏发电项目（分布式） | 长治市朗空光伏发电有限公司 | 民营 | 长子县 | 否 |  | 2017 | 新兴产业 | 新能源 | 装机容量为10兆瓦的光伏电站配套建设35千伏升压站一座 | 2017-05-01 |  | 0.9 |  | 不再建设实施 | [9 empty] | 因升压站征地补偿问题和光伏板遮挡大棚采光问题，无法就赔偿与村民达成共识，后全面停工，不再建设。
19 | 中云芯材料有限公司新建高性能冷轧硅钢项目 | 中云芯材料有限公司 | 民营 | 襄垣县 | 是 | 襄垣经济技术开发区 | 2017 | 传统产业升级 | 冶金 | 原料准备机组，连续常化EPS，单机架可逆轧机，焊接机组，无取向脱碳退火机组，取向中间脱碳退火机组，取向成品退火及涂MgO机组，高温环形火炉，热拉伸平整机组及配套公辅设施 | 2014-03-01 |  | 34.51 | 3.2 | 不再建设实施 | [9 empty] | 投资方资金链断裂取消实施
20 | 山西成功投资集团汽车变速器制造有限公司新建自动变速器生产线项目 | 山西成功投资集团有限公司 | 民营 | 上党区 | 是 | 长治经济技术开发区 | 2017 | 新兴产业 | 新能源汽车产业 | 新征土地，建设2幢双层钢结构生产厂房及附属配套设施和生产设备购置，总建筑面积40000平方米 | 2017-06-01 | 2018-12-01 | 12.03 | 1.67 | 不再建设实施 |  |  |  |  | 8259
21 | 年产3000万颗紫外LED芯片项目 | 山西中科潞安紫外光电科技有限公司 | 民营 | 高新区 | 是 | 长治高新区 | 2018 | 新兴产业 | 新材料产业 | 项目位于长治高新区漳泽新型工业园区，占地25亩，建筑面积1.1万平方米；建设紫外LED外延、芯片生产线，配套建设研发平台；项目依托中科院科研团队自主技术，致力于推动紫外LED技术规模化量产，打造光电产业集群。 | 2018-05-01 | 2020-10-01 | 5.4 | 5.4 | 已建成 | 1、2020年8月，国家五部委将深紫外项目评为“真抓实干成效明显予以通报表扬的示范项目”。 2、2020年、2021年连续两年荣获中国创新创业大赛山西赛区一等奖。 3、国家发改委支持2377万元 | 1、2021年预计产值4500万元，新增就业150余人。 2、山西省第三代半导体紫外光电工程研究中心、山西省工业和信息化领域产学研新型研发机构、山西省**先进技术创新中心、山西省紫外光电重点实验室（、中科潞安紫外创客空间。 3、在全国率先布局深紫外公共卫生杀菌消毒项目，先后在长治市王村机场、第三人民医院、高铁东站、友谊小学、高新区办公楼、电商物流园实施了试点项目，并通过了科技成果评定；具备了向全省、全国推广的条件。 | 深紫外LED芯片产能3000万颗、空气消毒机产能500台、包裹消毒机100台。 | 2021年，深紫外LED芯片产能3000万颗、空气消毒机产能300台、包裹消毒机20台。 | 100 | 70
22 | 年产2GW高效单晶太阳能电池智能生产项目 | 山西潞安太阳能科技有限责任公司 | 国企 | 高新区 | 是 | 长治高新区 | 2018 | 新兴产业 | 高端装备制造 | 年产2GW高效单晶太阳能电池 建设内容:高效单晶太阳能电池生产线、主厂房、废水处理站、库房、室外工程等配套设施 | 2018年4月 | 2018年10月 | 13.73 | 13.73 | 已建成 | 2018年技改项目专项资金 | 年产值约21亿元、利税1000万元、新增就业1500余人，带动周边经济发展 | 2GW | 2GW | 1000 | 1145.3
23 | 八路军文化产业园区 | 山西红星杨旅游发展有限公司 | 国企 | 武乡县 | 否 |  | 2018 | 新兴产业 | 文化旅游 | 建设规模:项目总体规划占地4200亩分三期实施。一期占地992亩。 建设内容 红色军事体验及科技馆等 |  |  | 5 |  | 未开工但仍计划建设 | [7 empty] | 无建设用地指标
24 | 山西振东大健康产业建设项目 | 山西振东健康产业集团有限公司 | 民营 | 上党区 | 是 | 上党经济技术开发区 | 2018 | 新兴产业 | 现代农业 | 集团整合优势资源，实施布局大健康产业，包含振东制药股份、振东中药材、振东五和健康、振东家庭护理、振东中药饮片、黎都神农中医药文化园、振东商学院等公司，主要涉及中西制药、中药材种植，中药饮片、保健功能食品、家庭护理产品及中医药文化旅游、培训、康养小镇等项目 | 2016-01-01 |  | 30 | 7.9 | 不再建设实施 |  | 0.1 | 5000吨 | 3000吨 | 500 | 120 |  |  |  | 因该项目为集团打包项目，根据集团发展规划调整，部分子项目不再建设。
25 | 山西上党振兴现代农业集团有限公司新建“振兴—西火”田园综合体项目 | 山西上党振兴现代农业集团有限公司 | 民营 | 上党区 | 否 |  | 2018 | 新兴产业 | 文化旅游 | 项目规划面积22460亩，全面构筑“一心一街三镇六区”发展体系，一心即综合服务中心；一街即上党印巷；三镇即田园小镇、乡村振兴牛镇、传奇西火古镇；六区即创意农业区、娱乐儿童区、田园居住区、梦回千年区、拓展露营区、生产种植区及相关配套设施等 | 2018-08-01 |  | 12.38 | 2.5 | 不再建设实施 | [9 empty] | 土地问题无法解决，资金缺口大。
26 | 新建特色原料药厂项目 | 长治元延医药科技有限公司 | 民营 | 潞城区 | 是 | 潞城经济技术开发区 | 2018 | 新兴产业 | 文化旅游 | 项目规划面积22460亩，全面构筑“一心一街三镇六区”发展体系，一心即综合服务中心；一街即上党印巷；三镇即田园小镇、乡村振兴牛镇、传奇西火古镇；六区即创意农业区、娱乐儿童区、田园居住区、梦回千年区、拓展露营区、生产种植区及相关配套设施等 | 2018-08-01 |  | 3 | 3 | 已建成 |  | 推动区域发展、打造区域名片方面发挥重要社会作用，带动周边农村人口就业和参与农业种植，带动周边农民人均可支配收入增加8000元以上 | 0.03 | 0.009 | 12000 | 9.5 | 疫情影响工程整体进度实施；国家政策调控导致原料供应不足；市场原因原规划品种未大量生产
27 | 长治市鑫凯越电子商务有限公司电子商务产业园建设项目 | 长治市鑫凯越电子商务有限公司 | 民营 | 长治经开区 | 是 | 长治经开区 | 2018 | 新业态 | 商贸会展 | 1万平米电商服务中心，3万平米物流仓储 | 2018-05-01 |  | 3.63 |  | 未开工但仍计划建设 |  |  |  |  | 1000 |  | 土地问题 | 土地问题 | 土地问题 | 土地问题 | 土地问题
28 | 晋东南天然气调峰储备库及配套液化工程项目 | 山西国化能源有限责任公司 | 国企 | 潞城区 | 否 |  | 2018 | 新兴产业 | 燃气 | 储备库至黄南阀室天然气外输管道9.1公里，配套供气所需的增压、气化、装卸系统，空氮站、调压计量等 | 2018-07-01 | 2022-12-01 | 8.83 |  | 不再建设实施 | [9 empty] | 企业资金缺口较大，不再实施
29 | 潞东水洋智慧能源物流港项目 | 山西潞东煤炭贸易有限公司 | 民营 | 黎城县 | 否 |  | 2018 | 新兴产业 | 现代物流 | 建设规模为100万吨的货场两个、洗煤场、储煤仓5个、全智能化的装煤系统、皮带栈桥及配套设施等 |  |  | 17 |  | 不再建设实施 | [9 empty] | 受市场影响及融资困难等原因，企业决定不再实施该项目
30 | 唯美诺双创科技园军民融合/两化融合双创基地 | 长治市唯美诺双创科技园有限公司 | 民营 | 潞州区 | 是 | 长治市经济技术开发区 | 2018 | 新兴产业 | 咨询业等其它服务业 | 新建两层L型厂房4幢，两层I型厂房8幢，两层双屏厂房12幢，三层三拼厂房1幢，四层综合办公楼1幢，六层单元式厂房2幢及相关基础附属设施 | 2018年4月 | 2023-10-01 | 6 | 1.2 | 在建
31 | 新建年产3万吨锦纶6棉型短纤维 | 山西潞宝兴海新材料有限公司 | 民营 | 潞城区 | 是 | 潞城经济技术开发区 | 2018 | 新兴产业 | 新材料产业 | 本项目由纺丝前纺生产装置、纺丝后处理生产装置、辅助生产装置和公用工程装置等组成。 | 2018-10-01 | 2019-10-01 | 3.35 | 3.35 | 已建成 | 2019年山西省技改项目资金0.2485 |  | 10 | 4.4951 |  | 13.839 | 原料供应不足
32 | 长子温氏生猪一体化项目 | 长子县温氏畜牧有限公司 | 民营 | 长子县 | 否 |  | 2018 | 新兴产业 | 现代农业 | 主要建设南陈、碾张2个猪苗生产基地 | 2018-09-01 | 2021-09-01 | 12 | 5.92 | 部分建成投运 | 拿地等 | 新增就业岗位100多个，上市仔猪58340头，亏损2000万。 | 25万头 | 25万头 |  | 免税 |  |  | 融资不到位
33 | 上古神都田园综合体建设 | 山西上古神都文化旅游有限公司 | 民营 | 屯留区 | 否 |  | 2018 | 新兴产业 | 现代农业 | 项目占地面积约12000亩，涉及两个乡镇、5个村落，五千余人，上古神都建设内容包括三都一镇即：上古神都水乐岛、爱都文化园、神农绿都五彩植物园、上古水镇 |  |  | 30 |  | 不再建设实施 | [7 empty] | 所建设项目涉及生态红线，项目不再实施
34 | 山西瑞赛格废弃资源综合利用有限公司建设再生资源循环利用园区（基地）项目 | 山西瑞赛格废弃资源综合利用有限公司 | 民营 | 屯留区 | 否 |  | 2018 | 新兴产业 | 现代农业 | 规划实施面积28000余亩，新建生态有机农林种养、旅游休闲度假、生态田园康养居住、运动养生、农副产品加工等功能区域 |  |  | 10.94 |  | 不再建设实施 | [7 empty] | 所建设项目涉及生态红线，项目不再实施
35 | 山西中钢机械制造有限公司工业物流园项目 | 山西中钢机械制造有限公司 | 民营 | 壶关县 | 是 | 壶关经济开发区 | 2018 | 新兴产业 | 现代物流 | 园区项目计划建设以铁路运输为核心的集商流、物流、信息流和资金流为一体的现代化综合性工业产品物流园区 | 2018-06-01 | 2025-06-01 | 10 | 5 | 部分建成投运 |  | 现已累计实现营业收入17.7亿元，利润2500万元，上缴税收1000余万元，解决就业300人。预计2025年6月全面建成投运 |  |  | 1500 | 1000 | 项目用地指标缺口问题，导致整个项目没能如期完工。 |  |  |  | 项目用地指标缺口问题。该项目规划用地2100亩，现已批复649.7亩，缺口1450余亩。因用地制约，该项目5G智慧物流园二期、机电产品交易市场等工程无法开工。
36 | 沁县环湖旅游综合开发项目 | 沁县水城交通路桥有限公司 | 国企 | 沁县 | 否 |  | 2018 | 新兴产业 | 文化旅游 | 该项目建设地点为沁县西湖、南湖、瘦西湖、北海区域，规划面积20平方公里，总投资12亿元。主要建设内容包括：新建环湖旅游公路19.7公里，自行赛道21公里，游步行主绿道22.1公里，次绿道9.9公里；新建湿地生态广场、入口广场、滨水广场、街角广场、停靠码头、景观桥、栈桥、木栈道、观景亭、亲水平台、水上升降舞台、大型水上音乐喷泉等。着力打造以四湖为支撑，千泉潞泽、北海之眼、水舞莲心、阁老遗风、沁龙入水等景区 | 2018-04-01 | 2021-09-01 | 12 | 1.25 | 部分建成投运 | 专项债券3000万元； 抗疫国债5500万元 | 进一步完善了县城公共基础设施，不仅极大的提升了县城品位，同时也成为县城居民目前休闲散步、康养健身、娱乐活动的重要承载地。 |  |  |  |  | 由于项目投资体量大，县级财政困难，项目后续建设资金难以落实，导致项目未能按规划全部建设并投运。 |  |  |  | 1.项目实施涉及占用土地及穿越生态区，需省级层面根据实际情况予以协调办理相关手续。 2.沁县财力薄弱，建议上级有关部门在建设资金补助方面给予倾斜。
37 | 上党关生态园区 | 山西岚河源农业开发有限公司 | 民营 | 屯留区 | 否 |  | 2018 | 新兴产业 | 现代农业 | 规划实施面积28000余亩，新建生态有机农林种养、旅游休闲度假、生态田园康养居住、运动养生、农副产品加工等功能区域 |  |  | 5.65 |  | 不再建设实施 | [7 empty] | 所建设项目涉及生态红线，项目不再实施
38 | 山西秦皇台旅游开发有限公司“东掌九院”旅游开发项目 | 山西秦皇台旅游开发有限公司 | 民营 | 上党区 | 否 |  | 2018 | 新兴产业 | 文化旅游 | “九院”系列、秦皇台遗址公园、九点钟果园 | 2018-04-01 | 2024-06-01 | 5.02 | 1.2 | 部分建成投运 |  | 九院农舍（九院民宿、小剧院）、九院九艺（九院工坊）、九点钟果园（原东庆生态园） |  |  |  |  | 疫情 | 土地 |  | 规划变更 | 需省国土厅协调解决项目用地性质
39 | 新建尼龙6聚合项目 | 山西潞宝兴海新材料有限公司 | 民营 | 潞城区 | 是 | 潞城经济技术开发区 | 2018 | 新兴产业 | 新材料产业 | 规模为10万吨每年尼龙 6 聚合产品，设计生产能力 200t/d 生产线和 100t/d 生产线各一条 | 2017-03-01 | 2018-12-01 | 5.01 | 3.22 | 在建 | 2018年山西省技改项目资金0.3106 |  | 3 | 0.0903 |  | 165.3615 | 市场需求
40 | 不燃型无机纤维材料及低碳轻钢集成房屋生产线项目 | 山西伟能新型建材有限公司 | 民营 | 潞城区 | 否 |  | 2018 | 新兴产业 | 新材料产业 | 项目共征地124余亩，一期工程用地规76.86亩，建设内为：2条岩棉生产线、厂房及配套的生产、辅助生产设备、科研楼、宿舍、食堂等生活设施设备。剩余47.14亩作为二期和企业后期规划发展用地。 | 2018-11-01 | 43770 | 5.8 | 2.22 | 在建 | 制造业中型企业享受延缓缴纳第四季度税费政策。 |  | 3 | 1.5 | 30 | 25.4 | 受疫情影响和环保影响
41 | 五矿盛盈合轻金属（山西）有限公司镁铝合金轻量化新材料产业集群项目 | 五矿盛盈合轻金属（山西）有限公司 | 外资 | 武乡县 | 是 | 长治市武乡蟠洪循环经济工业园区 | 2018 | 新兴产业 | 新材料产业 | 建设规模:年产36万吨镁铝轻量化新材料为主，配套建设年产20万吨金属镁、30万吨铝合金（利用关铝铝锭）、40万吨硅铁、镁渣和粉煤灰综合利用等项目 建设内容:镁铝合金深加工、型材、板材、压铸件等 | 2008-06-01 | 2018-12-01 | 90 | 90 | 已建成 | 财政性资金奖补 |  | 年产60000吨镁锭 |  | 506000 | 21 | 受市场因素影响，五矿集团有色产业进行调整。项目于2015年被中国五矿叫停。 |  | 国内镁冶炼产能过剩、成本倒挂以及中国五矿现有主业及战略体系不支持金属镁产业链项目后续的大规模投资。 | 山东信发集团、王家峪煤业集团及中国五矿集团三方股东就如何重启本项目未达成统一意见。
42 | 武乡大山现代农业生态循环经济园区 | 武乡县大山禽业有限公司 | 民营 | 武乡县 | 否 |  | 2018 | 新兴产业 | 现代农业 | 占地2000亩 建设一座存栏200万只的自动化蛋鸡场、200万只的集中育雏青年鸡场、30万吨的生物饲料等。 | 2019-12-01 | 2020-07-01 | 6.8 | 0.15 | 在建 | 流转土地59亩 |  | 己建成的集中育雏场，计划年育雏70日龄青年鸡60万只。 | 建成的育雏场，年产能70日龄青年鸡60万只，实现了满负荷运转。 |  |  | 项目建设原计划借精准扶贫政策融资，精准贫困户入股资金投资。因工程未实施完成，已贷款部分入股资金也还了银行，投融资计划落空。 |  | 因季节性河流改道没完成，环评未批准，工程一拖再拖。
43 | 山西潞安赛拉弗光伏系统有限公司1GW双玻双面半片高效组件智能生产项目 | 山西潞安赛拉弗光伏系统有限公司 | 国企 | 高新区 | 是 | 长治高新区 | 2019 | 新兴产业 | 新材料产业 | 利用太阳能公司现有103号切片厂房进行改造、同时新建智能化高架仓库，总建筑面积1.2万平方米， 主要购置及安装三条高效组件生产线，并配备相应动力辅助设施。 | 2019-02-01 | 2019-05-01 | 6.8 | 1.9 | 部分建成投运 |  | 年产值8亿元，新增就业300余人。 | 1GW | 700MW | 200 | 128 | 技术提升
44 | 长治光伏发电技术领跑基地黎城县250MWp光伏发电项目 | 黎城县盈恒清洁能源有限公司 | 民营 | 黎城县 | 否 |  | 2019 | 新兴产业 | 新能源 | 项目规划占地9558亩，总装机规模容量为250MWP，共计175个子方阵，配套建设汇集站、升压站、开关站、办公用房、集控中心及道路等 | 2019-04-01 | 2020-04-01 | 18.45 | 18.45 | 已建成 | 享受按照国家批准光伏上网电价0.75元/千瓦时 | 按25年规划运行期预计：年平均发电量约361296.71MWh，年可节约发电标煤约9.14万吨，总共节省标煤约225.35万吨。节能减排效果为：年减轻排放温室效应气体CO2约27.94万吨；年减少排放SO2约288.91吨、NOx约288.91；运营期内可提供就业2万人次。 | 项目运行周期25年，年均发电小时数约1320小时，年发电3.5-3.9亿千瓦时 | 根据天气状况，年产能实际利用规模在90%左右 | 10000 | 8000
45 | 山西清汇融达物流发展有限公司潞城区潞铁现代智慧物流产业园项目 | 山西清汇融达物流发展有限公司 | 民营 | 潞城区 | 否 |  | 2019 | 新兴产业 | 现代物流 | 一期新建大宗煤炭物流园及无车承运人信息港区工程主要建设内容为：环保封闭煤仓、全自动装车作业系统、集装箱堆场、无人值守快速通关系统、实时数据采集系统等。储煤量达50万吨，年吞吐量达500万吨 | 2019-02-01 | 2021-12-01 | 19.98 | 2.2 | 在建 | 土地使用税优惠政策 |  |  |  | 350
46 | 长治市元延医药科技有限公司潞城市新建特色原料厂项目 | 长治市元延医药科技有限公司 | 民营 | 潞城区 | 是 | 潞城经济技术开发区 | 2019 | 新兴产业 | 生物产业 | 建设有综合质检楼、原料成品库、危险品库、生产车间、氢化车间、动力站、罐区、污水处理站、溶媒回收车间等 | 2018-09-01 | 2020-12-01 | 3 | 2.7 | 已建成 | 2019年山西省技术改造专项资金530万元 | 截至目前实现产值100万元，为当地创造就业岗位90余个 | 0.03 | 0.009 | 12000 | 9.5 | 疫情影响工程整体进度实施；国家政策调控导致原料供应不足；市场原因原规划品种未大量生产
47 | 中德集团城区中德新能源汽车轻量化铝镁合金（通航配套）二期 | 山西中德新材料科技股份有限公司 | 民营 | 潞州区 | 是 | 长治市经开区 | 2019 | 新兴产业 | 高端装备制造 | 铝镁合金汽车零部件压铸生产线、机加生产线、检测中心等 | 2018-03-01 | 2020-05-01 | 3 | 1.8 | 不再建设实施 |  | 1亿元年产值，带来200人就业岗位 | 50万台套 | 40万台套 | [5 empty] | 市场情况发生改变
48 | 平顺县国合光伏发电有限公司长治平顺县光伏发电技术领跑基地250MW项目 | 平顺县国合光伏发电有限公司 | 民营 | 平顺县 | 是 | 山西省长治市平顺县龙溪镇国合光伏电站 | 2019 | 新兴产业 | 新能源 | 建设光伏组件、升压站及附属配套设施和设备购安 | 2019-02-01 | 2019-06-01 | 18.92 | 18.92 | 已建成 | 项目所得税 三免三减半优惠政策 | 并网至今5.3亿千瓦时 | 3.45亿千瓦时 | 2.8934亿千瓦时 |  | 免税 | 电网限电
49 | 金烨国际物流有限公司壶关县工业物流园区项目 | 金烨国际物流有限公司 | 民营 | 壶关县 | 是 | 壶关经济开发区 | 2019 | 新兴产业 | 现代物流 | 园区项目计划建设以铁路运输为核心的集商流、物流、信息流和资金流为一体的现代化综合性工业产品物流园区， | 2018-06-01 | 2025-06-01 | 10 | 5 | 部分建成投运 |  | 现已累计实现营业收入17.7亿元，利润2500万元，上缴税收1000余万元，解决就业300人。预计2025年6月全面建成投运 |  |  | 1500 | 1000 | 项目用地指标缺口问题，导致整个项目没能如期完工。 |  |  |  | 项目用地指标缺口问题。该项目规划用地2100亩，现已批复649.7亩，缺口1450余亩。因用地制约，该项目5G智慧物流园二期、机电产品交易市场等工程无法开工。
50 | 山西京凯达智慧科技有限公司新能源及3C产品生产项目 | 山西京凯达智慧科技有限公司 | 民营 | 高新区 | 是 | 长治高新区 | 2019 | 新兴产业 | 新一代信息技术产业 | 租用漳泽园星宇万豪厂房1万㎡进行改造，购买生产设备及配套设施；年产电源适配器3000万个、PCBA线路板5000万个、蓝牙类产品1000万个、塑胶壳8000万个。 | 2019-01-01 | 2023-01-01 | 13 | 2.74 | 部分建成投运 |  | 预计年产电源适配器3000万个，PCBA线路板5000万个，蓝牙类产品1000万个塑胶壳2600万个 | 电源适配器600万个，PCBA线路板650万个，蓝牙类产品10万个，塑胶壳1300万个 | 电源适配器600万个，PCBA线路板650万个，蓝牙类产品10万个，塑胶壳1300万个 |  | 15 | 因疫情影响产品销售市场受影响，供应链受影响导致资金链受影响
51 | 漳泽发电厂2×100万千瓦 “ 上大压小 ” 改扩建工程项目 | 山西漳泽电力长治发电有限责任公司 | 国企 | 潞州区 | 否 |  | 2019 | 传统产业升级 | 火力发电 | 建设两台百万千瓦级空冷燃煤发电机组 | 2016-03-30 | 2021-05-31 | 80 | 80 | 已建成 | 财政性资金奖补（复工复产80万元、疫情防控30万元） | 2021年建成后，已顺利完成今夏迎峰度夏保电任务，正在有效落实今冬迎峰度冬保电保热任务，截至10月底累计发电37.35亿千瓦时，带动就业1000余人。 | 120亿千瓦时 | 100亿千瓦时 | 16000 | 296.95 | 项目已建成，目前属于应急调峰电源，正在积极协调列入山西省2021年度煤电投产计划。 |  |  |  | 恳请政府帮助协调省发改委、省能源局，确保项目列入山西省2021年度煤电投产计划。
52 | 山西国际能源集团新能源投资管理有限责任公司壶关县10万千瓦风电供暖项目 | 山西国际能源集团新能源投资管理有限责任公司 | 国企 | 壶关县 | 否 |  | 2019 | 新兴产业 | 新能源 | 该项目新建一座110KV升压站，采用户内GIS配电装置型式。升压站内主要布置主控综合楼、综合配电室等主要建筑物及电器设备支架、母线构架等主要建筑物。使用40台单机容量为2500KW的风力发电机组，40台厢式变压器。新建进站道路约0.3KM，新建场内道路长约24.7KM，场内扩建道路19.4KM。集电线路总长约60.68KM。同时在壶关县供热首站中安装3台7.83MW固体储热电锅炉供热。 |  |  | 7.96 |  | 不再建设实施 | [9 empty] | 因测风不达预期以及生态红线告示影响，项目单位放弃投资
53 | 山西潞宝兴海新材料有限公司潞城市锦纶长纤维项目 | 山西潞宝兴海新材料有限公司 | 民营 | 潞城区 | 是 | 潞城经济技术开发区 | 2019 | 新兴产业 | 新材料产业 | 年产5万吨锦纶长纤维，主要办公楼、生产车间、成品库、开关站、循环水站、冷却塔及消防泵房装置等 | 2019.07 | 2022.11 | 5.02 | 2.37 | 在建
54 | 立讯电子信息产业园二期 | 山西立讯精密工业有限公司 | 民营 | 高新区 | 是 | 长治高新区 | 2019 | 新兴产业 | 新一代信息技术产业 | 建设年产1亿条手机、电脑、汽车连接线、连接器规模的电子信息产业园 | 2019-09-01 | 2019年12月已陆续投产 | 5 | 5 | 已建成 | 厂房、物流、社保优惠 | 预计可解决8000余人就业，年产值10亿元以上 | 年产100万条汽车线连接线。 | 年产100万条汽车线连接线。 | 200 | 200
55 | 长治市华烨光电科技有限责任公司一厂半导体产业配套项目 | 长治市华烨光电科技有限责任公司一厂 | 民营 | 上党区 | 是 | 长治经济技术开发区 | 2019 | 新兴产业 | 新一代信息技术产业 | 该项目拟占地10万平方米，建设厂房总面积5.5万平方米，项目分三期实施：其中一期项目投资3亿元，新建厂房及配套工程5.5万平方米，购置安装生产及配套设备220余台；二期项目投资3亿元，购置安装生产及配套设备450余台；三期项目投资4亿元，购置安装生产及配套设备800余台。 | 2019.4 | 2019.12 | 10 | 0.94 | 部分建成投运 | 2020年山西省技术改造专项资金补助（工业转型强基专项） | 一期项目建成后新增销售收入1.6479.3（含税）；新增就业人数200余人。 | 因机台不固定生产哪类产品，且每类产品模具更换频率不等,故无法估算产能。 | 一期2020年产量：3068万件； 2021年1月-10月产量：3279万件。 | 910 | 10.72
56 | 潞安集团长子高河2×66万千瓦低热值煤发电项目 | 山西潞光发电有限公司 | 国企 | 长子县 | 否 |  | 2019 | 传统产业升级 | 火力发电 | 建设两台66万千瓦低热值煤发电机组 | 2015-12-01 | 2021-06-01 | 52.27 | 52.27 | 已建成 |  | 产值2.8亿元，上缴利税30万元，新增就业400余人 | 年发电量可达66亿千瓦时 | 截止10月底，发电量16.52亿千瓦时 | 34000 | 30 | 年利用小时数少，目前煤价高企，成本倒挂
57 | 长治高新区氢能装备研发、生产项目 | 山西国投海德利森氢能装备股份有限公司 | 民营 | 高新区 | 是 | 长治高新区 | 2020 | 新兴产业 | 新能源 | 建设规模：1、一期利用清控创新基地11216.75㎡4#厂房进行生产，年产加氢站系列装备300台套、加氢装备核心部件1000台套。2、二期计划利用高新区提供的230亩产业园进行生产，产业园建筑面积13.2万㎡，年产加氢站系列装备1000台套、加氢装备核心部件2000台套，实现自主研发的70MPa瓶口阀批量化生产，投资建设氢能检测中心。 | 2019-05-01 | 2020-06-01 | 12.24 | 1 | 部分建成投运 | 厂房、办公室三年免租金 | 年产值3500万元，新增30余人职工就业 | 年产撬装加氢设备100台套 | 年产撬装加氢设备30台套 | 1000 | 200 | 受疫情影响产品销售市场受影响
58 | 襄垣太元生物医药股份有限公司生物医药产业园 | 襄垣太元生物医药股份有限公司 | 民营 | 襄垣县 | 是 | 襄垣经济技术开发区 | 2020 | 新兴产业 | 生物产业 | 5#至10#六座标准化厂房实现10万级，30万级的12条生产线，QA、QC质检中心、恒温、恒湿立体库、冷库等内容 |  |  | 20 |  | 不再建设实施 | [7 empty] | 投资方资金链断裂取消实施
59 | 山西霍东矿区中峪煤矿及选煤厂项目 | 霍州煤电集团沁安煤电有限责任公司 | 国企 | 沁源县 | 否 |  | 2020 | 传统产业升级 | 煤炭 | 建设一座年产500万吨煤矿及配套同等规模选煤厂 | 2021-12-01 | 2027-05-01 | 76.95 | 5.87 | 在建 | [10 empty] | 中峪煤矿瓦斯电厂正在办理用地预审与选址意见书，需要自然资源等相关部门单位在办理用地预审与选址意见书的过程中予以支持。
60 | 长治市科创城项目 | 长治高新区园区建设发展有限公司 | 国企 | 高新区 | 是 | 长治高新区 | 2020 | 新兴产业 | 科技创新 | 总用地面积30980㎡，总建筑面积为128050㎡，其中地上建筑面积87800㎡，地下建筑面积40250㎡；新建一栋科研楼（1#）、一栋会展楼（2#）、一栋接待中心（3#）、一栋公寓楼（4#）、地下车库及其他配套设施。 | 2019-07-01 | 2022-12-01 | 11.47 | 3.64 | 在建
61 | 潞城市潞华城镇建设发展中心潞华食品工业园建设项目 | 潞城市潞华城镇建设发展中心 | 政府 | 潞城区 | 否 |  | 2020 | 传统产业升级 | 其他工业 | 总建筑面积69555.92 平方米。其中：办公科研综合楼6135.69㎡，职工餐厅及宿舍楼6300 ㎡，标准化厂房 56470.23㎡，污水处理站 450㎡。 | 2020.4 | 2021.12 | 2.57 | 2.4 | 在建
62 | 长治高新区太行数据湖文化产业园项目 | 山西太行数据湖信息技术有限公司 | 国企 | 高新区 | 是 | 长治高新区 | 2020 | 新兴产业 | 新一代信息技术产业 | 长治高新区太行数据湖科技文化产业项目分三期建设，建设内容包括3栋数据中心、生产孵化中心、存储介质生产制造，1#、3#、4#、5#企业生产厂房及办公等6栋单体及地下建筑、会议中心、会展中心、学术交流中心、人才公寓等相关配套设施。 | 2020-03-01 | 2024-09-01 | 35 | 9 | 在建 |  |  |  |  | 16000
63 | 北方创新环保产业园项目 | 山西北方创新环保集团有限公司 | 民营 | 高新区 | 是 | 长治高新区 | 2020 | 新兴产业 | 节能环保产业 | 规模：1、纤维级PA单丝滤布每年500万只、纤维级PP单丝滤布每年500万只、纤维级PPS除尘滤袋每年500万只、纤维级PET除尘滤袋每年500万只；内容：环保产业园土建及安装工程、设备购置等 | 2020-03-01 | 2022-12-01 | 25 | 2.53 | 在建 |  |  |  |  | 10000
64 | 山西奥泰医疗高端影像研发制造及医疗服务项目 | 山西奥泰医疗科技有限公司 | 国企 | 高新区 | 是 | 长治高新区 | 2020 | 新兴产业 | 高端装备制造 | 建设内容：将建设研发实验室、屏蔽室、生产线、多媒体展厅、影像中心等，并购置相关生产、测试设备。建设规模：1、医用磁共振成像系统设计产能50台/年。2、全数字X射线摄影系统30台/年。3、计算机断层摄影系统20台/年。4、多普勒超声诊断系统20台/年。 | 2020-06-01 | 2023-06-01 | 10 | 2.5 | 在建 | 厂房租赁
65 | 山西乾和源牧业科技发展有限公司十万只规模羊场建设项目 | 山西乾和源牧业科技发展有限公司 | 民营 | 沁源县 | 否 |  | 2020 | 新兴产业 | 现代农业 | 新建羊舍、青贮池、干草库、精料库、精料搅拌车间、TMR搅拌车间、实验室、、饲料厂、有机肥料车间、无害化处理车间及配套设施等。 | 2020-03-01 |  | 3 | 1.74 | 在建 | 2020年政府给予粮改饲补助、新建贮藏窖补助446.4万元；2021年给予省重点工程开复工项目防疫补助10万元 | [7 empty] | 由于有部分土地需做调整，暂未完工。 |  | 需政府尽快对土地进行规划调整
66 | 长治高新区半导体光电产业项目（一期） | 长治高新区园区建设发展有限公司 | 国企 | 高新区 | 是 | 长治高新区 | 2020 | 新兴产业 | 高端装备制造 | 半导体项目A区占地约85亩，产业以紫外LED为特色的LED产业、半导体激光器产业为主，包括2栋综合楼、4栋半导体光电产业特色厂房、1个动力站、1个门房和配建的换热站 B区占地约243亩，主要以光伏太阳能产业为主。包括201、202厂房、203成品仓库、204动力站、205废水站、206危废库及其相关建设物，构筑物。 | 2020-03-01 | 2022-03-01 | 10.77 | 8 | 在建 | 地方政府专项债券1.5亿元；中央预算内资金1000万元；前期工作补助388万元；标准厂房资金685.3万元 |  |  |  | 2000
67 | 潞城市城镇建设发展有限公司王曲电厂蒸汽替代燃煤锅炉项目 | 潞城市城镇建设发展有限公司 | 政府 | 潞城区 | 否 |  | 2020 | 新兴产业 | 节能环保产业 | 过热中压蒸汽920t/h。将锅炉燃烧生产的供发电用的蒸汽抽取一部分，通过热压机设备，利用高压的主蒸汽把低压高温再热蒸汽进行提质混合后得到目标蒸汽;建设内容主要包括热压机、电控系统、管道及附件等 | 2020-08-01 | 2021-12-01 | 5 |  | 不再建设实施 | [9 empty] | 企业资金缺口较大，不再实施
68 | 山西崧宇科技有限公司一期改扩建项目 | 长治市长高智汇科技工业园建设开发有限公司 | 国企 | 高新区 | 是 | 长治高新区 | 2020 | 新兴产业 | 高端装备制造 | 建设规模：1、新建总建筑面积为51300㎡，其中地上建筑面积49900㎡，地下建筑面积1400㎡；2、改造建筑地上总面积29255.63㎡，地下总面积2487.03㎡。 建设内容：新建厂房、食堂宿舍楼；购置生产设备150条及配套设备、流动资金。 | 2019-08-01 | 2022-06-01 | 11.79 | 1.9 | 在建 | 1、616万标准厂房省级资金。 2、2000万专项债资金。
69 | 山西能源化工新材料中试基地 | 长治市潞城区潞航建设运营有限公司 | 政府 | 潞城区 | 是 | 潞城经济技术开发区 | 2021 | 新技术 | 中试基地 | 项目总占地约454.55亩，建设：烷烃高质化转化中试装置、煤炭清洁高效气化框架、催化剂放大制备平台、工程试验楼、综合办公楼、技术研发楼建筑物主体及公辅设施等 | 2020.05 | 2023.05 | 5 | 1.9 | 在建
70 | 山西宸晟新材料科技有限公司45万吨/年煤焦油精制联产5万吨/年色素特种炭黑项目 | 山西宸晟新材料科技有限公司 | 民营 | 沁源县 | 是 | 沁源县经济技术开发区 | 2021 | 新材料 | 碳基新材料 | 项目占地160亩。一期建设2万吨特种炭黑生产线，二期工程建设15万吨煤焦油精制联产3万吨色素特种炭黑生产线，三期工程建设30万吨煤焦油精制，轻油、洗油、酚油、蒽油等30余种精细化工产品。 | 2021年3月 | 2025年3 | 3.5 | 0.91 | 在建 | [10 empty] | 项目土地事宜。
71 | 润恒化工新建10万吨己二腈项目 | 山西润恒化工有限公司 | 民营 | 潞城区 | 是 | 潞城经济技术开发区 | 2021 | 新材料 | 新材料产业 | 项目占地94.9亩。10万吨/年己二腈生产线，预计在2021年建设1万吨/年工业化生产示范装置，于2022年建设10万吨/年的生产规模。 | 2019-11-01 | 2022-11-01 | 6.06 | 1.2 | 在建 |  |  |  |  | 12431.36
72 | 山西新生代材料科技有限公司高强高模碳纤维项目 | 山西新生代材料科技有限公司 | 民营 | 高新区 | 是 | 长治高新区 | 2021 | 新材料 | 纤维新材料 | 碳纤维产品研发，制造；建设生产厂房4000㎡ | 2020年1月 | 2022年1月 | 2 | 1.09 | 在建 |  |  |  |  | 5700
73 | 山西晋潞注塑高分子材料生产项目 | 山西晋潞注塑科技集团有限公司 | 民营 | 长治经开区 | 是 | 长治经开区 | 2021 | 新材料 | 纤维新材料 | 主要包括厂房、仓储、职工办公用房及动力设备购安 | 2020-11-01 | 2022-11-01 | 2 | 0.52 | 在建 | [8 empty] | 因土地手续未完善，该项目暂属于停工状态
74 | 山西晋东南神话新材料有限公司年产10万吨氮化新材料一期5万吨氮化硅铁项目 | 山西晋东南神话新材料有限公司 | 民营 | 平顺县 | 否 | 平顺县新型工业园区 | 2021 | 新材料 | 新型无机非金属材料 | 主要建设年产5万吨氮化硅铁生产线及办公楼，厂房，库房、厂区道路及绿化等。 | 2020年8月 | 2022年7月 | 1.8 | 1.46 | 在建
75 | 智航无人机生产项目 | 智航（山西）无人机科技有限公司 | 民营 | 襄垣县 | 否 |  | 2021 | 新装备 | 整机装备 | 包括建设生产车间、演练场地、培训室、产品展厅、仓库、附属配套设施，年生产无人机200架 | 2020年10月 | 2022-12-01 | 3 | 1.7 | 在建
76 | 高科华杰LED显示屏扩产项目 | 山西高科华杰光电科技有限公司 | 民营 | 长治经开区 | 是 | 长治经开区 | 2021 | 新装备 | 整机装备 | 购置LED显示屏生产线18条 | 2020年1月 | 2021年12月 | 3 | 2.69 | 部分建成投运 |  | 新增产值10亿元 | 700万张显示屏模组 | 700万张显示屏模组 | 2500 | 1000 | 未全部建成 |  |  |  | 给予企业固定资产投资奖补
77 | 华微紫外第三代半导体UV封装及应用研发推广项目 | 山西华微紫外半导体科技有限公司 | 民营 | 高新区 | 是 | 长治高新区 | 2021 | 新产品 | 工业产品 | 建设封装车间、测试车间、研发室及办公用房等；建设UV芯片封装生产线20条，购置紫外LED 芯片、封装、检测等设备20台（套）。产能每年封装3-4亿颗深紫外灯珠。 | 2020年4月 | 2023年4月 | 2 | 0.5 | 部分建成投运 | 厂房免租、人才引进政策 | 年产值500万元 |  |  | 100 | 2 | 因销售策略变更，由只做国内业务转为出口与国内业务同步进行，业务发生主要在2022年，2021年主要进行设备调试、产品研发、产品送样、少量国内白电企业订单及出口样品订单。
78 | 山西北方创新环保产业园项目(一期) | 山西北方创新建设发展有限公司 | 民营 | 高新区 | 是 | 长治高新区 | 2021 | 新产品 | 工业产品 | 该项目用地面积323.64亩，其中建筑面积40万平方米。主要用于纤维级单丝材料和纤维级无纺材料的研发、生产和制造。 | 2020-09-01 | 2022-09-01 | 10 | 2.53 | 在建 |  |  |  |  | 10000
79 | 三宝康元对乙酰氨基酚原料药技改项目 | 山西三宝康元制药有限公司 | 民营 | 屯留区 | 是 | 长治市屯留区经济技术开发区 | 2021 | 新产品 | 医药产品 | 建设规模3000吨，项目建设生产车间、仓库、醋酸库、设备改造购置安装，改建基础设施、完善环保、消防等辅助设施和公用工程建设。 | 2020-02-01 | 2022-02-01 | 0.97 | 0.97 | 已建成 |  | 项目已建成，正在试生产，项目优化了我省医药产业结构，补齐了我省此类产品的空白。 | 3000吨 |  | 2203 |  | 正在进行试生产
80 | 山西正来制药GMP易地技改（道地中药材潞党参等产业精深加工）项目 | 山西正来制药有限公司 | 民营 | 平顺县 | 是 | 平顺县新型工业园区 | 2021 | 新产品 | 医药产品 | 建设规模及内容：建设规模为年处理提取中药材3000吨以上，年产口服液2.5亿支，胶囊剂5亿粒，丸剂2亿丸，片剂10亿片、酒剂3000万支，总建筑面积20000平方米。 建设内容为1、建设中药前处理及提取车间、2、建设口服液液剂车间 3、建设口服固体制剂车间 4、建设丸剂车间 5、建设酒剂车间，6、建设配意仓库盒7、建设配套办公楼，8、建设配套员工宿舍；9、建设配套锅炉房、天然气减压贴、污水处理食及配电设施。 | 2021-05-01 | 2025年12月 | 1.55 | 0.17 | 在建 | 已征的土地， 正在办理其 他相关手续
81 | 山西振东五和“麸皮糠小饼”研发与生产线建设项目 | 山西振东五和健康科技股份有限公司 | 民营 | 上党区 | 是 | 上党经济技术开发区 | 2021 | 新产品 | 特色功能农产品 | 麸皮糠小饼生产车间、生产线、原辅料库、全自动包装线及配套公辅设施 | 2021-05-01 |  | 2 | 0.05 | 在建 |  |  | 766 | 255 | 8000
82 | 年产500吨药茶建设项目 | 山西振东制药股份有限公司 | 民营 | 上党区 | 是 | 上党经济技术开发区 | 2021 | 新产品 | 特色功能农产品 | 设计研发58个药茶产品，购置相应质检设备5台/套；建设药茶生产车间9000平方米、引进生产线4条，生产设备60余台，主要生产速溶茶、袋泡茶、叶茶、发酵茶等；新建中试车间900平方米、新增中试设备20余台；新建仓储库房（原料库、阴凉库、冷藏库、常温库）9000 平方米，配套锅炉房、污水处理站、道路管网等公辅设施。 | 2020年1月 |  | 1.2 | 0.5 | 在建 |  | 0.01 | 500吨 | 200吨 | 1000
83 | 透云生物4000吨/年莱茵衣藻粉项目 | 山西透云生物科技有限公司 | 民营 | 潞城区 | 否 |  | 2021 | 新产品 | 特色功能农产品 | 办公楼、宿舍楼、厂房、动力中心、水处理中心等 | 2020-04-01 | 2021-10-01 | 3 | 3 | 在建 |  |  | 0.4 |  | 9980 |  |  |  | 试生产阶段
84 | 长治一运现代物流有限公司壶关县现代物流项目 | 长治一运现代物流有限公司 | 民营 | 壶关县 | 是 | 壶关县经济开发区 | 2021 | 新业态 | 商贸物流 | 主要建设内容包括汽车综合贸易区、车辆维修检测区、物流仓储配送区、冷藏恒温保鲜区、新能源汽车综合供能区、智慧物流商务区、行政办公生活区。 | 2020年10月 | 2024年12月 | 5.2 | 1.09 | 在建
85 | 山西住工建筑科技有限公司蒸压轻质加气混凝土板材生产线项目 | 山西住工建筑科技有限公司 | 民营 | 屯留区 | 是 | 长治市屯留区经济技术开发区 | 2021 | 新业态 | 资源循环利用 | 项目拟用地面积300余亩，新建生产车间、原料库、成品区、原辅材料堆放区、办公综合楼等93500m2、引进生产线4条及配套相关土建工程。其中一期建筑面积61500m2，室外相关配套设施及购置2条生产线。 | 2020年5月 | 2022年10月 | 5.3 | 4.2 | 在建 |  |  | 80万立方（设计），40万立方（实际）板材设计产能 | 272488m³ | 5460.72 | 11.95 | 还在生产调试阶段，未达到设计产能 |  | 共二期工程，一期已建设完毕，二期建设中
86 | 长治碳谷固废综合利用中试线项目 | 长治市碳谷科技孵化器有限公司 | 民营 | 长治经开区 | 是 | 长治经开区 | 2021 | 新材料 | 资源循环利用 | 项目分三期投入，总建设周期为6年，项目总占地70亩，一期建设厂房共计4000平米，包含破碎和板材两条生产线，将引进破碎设备、发泡板设备进行研发和生产。二期将建设包括碳谷研发大楼、水稳道路新材料等内容，将引进热辐射炉、快速装设设备、发热薄膜设备。项目建成后，预计年去化煤矸石50万吨，产值8500万。三期根据前两期中试结果扩大生产规模。 | 2020年10月 | 2026年9月 | 5.2 | 1.2 | 在建 |  |  | 正处于研发试生产阶段 | 正处于研发试生产阶段 | 1000 |  | 项目正在建设中 |  | 土地性质变更，铁路沿线电杆影响 |  | 土地性质变更，铁路沿线电杆影响，铁路运线的开通，市政管网的配套
填表说明：1.表中已有项目信息保持不变。空缺的项目信息，根据项目实际填写。 2.“开工时间”，包括已开工项目的实际时间、尚未开工项目的计划时间。 3.“建成投运时间”，包括已建成投运项目的实际时间，尚未建成投运项目的计划时间。 4.“项目阶段”，请按已建成、在建、未开工但仍计划建设、不再建设实施等4类选填。 5.“已享受的支持政策”，主要包括拿地、能耗指标安排、污染物排放指标安排、财政性资金奖补、税收返还、试点示范认定、表彰奖励等方面，请简要描述。 6.“建成投运项目已产生的经济社会效益”，主要包括产值、上缴利税、新增就业、提升本地区产业链水平等方面。 7.“已建成的年产能规模”，主要指已建成项目每年能够生产出的主要产品总量。 8.“年产能实际利用规模”，主要指项目每年实际生产出的主要产品数量。 9.“还需政府协调推动解决的问题和诉求”，主要指当前项目建设或企业生产经营过程中面临的梗阻问题，以及解决问题的诉求建议。