附件1

长治市控制燃煤改善空气质量任务细化分解表

| 序号 | 主要任务 | 完成时限 | 主要措施 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集中供热 | 全年 | 提高集中供热率至90% | 市住建局，各县市区人民政府，高新区管委会 |
| 2 | “禁煤区”划定 | 7月底前 | 出台划定禁煤区的实施方案 | 市环保局，各县市区人民政府，高新区管委会 |
|  |  | 10月底前 | 完成“禁煤区”内燃煤清零工作，制定需禁用燃料煤炭的区域、单位或用户名单，并向社会公布 | 各县市区人民政府，高新区管委会 |
| 3 | 煤炭减量替代 | 5月底 | 制定出台长治市煤炭压减替代工作方案 | 市发改委 |
|  |  | 6月底前 | 报省发改委及市大气污染防治工作领导组备案 |  |
|  |  | 5月底 | 各县市区制定煤炭压减替代工作方案 | 各县市区人民政府，高新区管委会 |
|  |  | 6月底前 | 报市发改委及市大气污染防治工作领导组备案 |  |
| 4 | 冬季清洁取暖 | 5月20日 | 完成年度实施方案编制 | 城区、郊区、长治县、壶关县、长子县、潞城市、屯留县人民政府，高新区管委会，市发改委、市经信委、市住建局、市环保局 |
|  |  | 10月底 | 完成3区5县29个乡镇320村114948户清洁取暖任务 |  |
| 5 | 高效炉具普及 | 全年 | 推动城中村、城边村以及农村地区居民实施小型燃煤锅炉（炉具）环保改造，逐渐淘汰传统直烧炉。 | 各县市区人民政府、高新区管委会，市发改委、市环保局、市经信委 |
| 6 | 严格燃煤锅炉准入 | 全年 | 在集中供热管网覆盖地区，禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉。市区建成区和县城建成区不得新建燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建10蒸吨/小时以下的燃煤锅炉 | 各县市区人民政府、高新区管委会，市环保局 |
| 7 | 燃煤锅炉淘汰 | 10月底前 | 淘汰197台燃煤锅炉。 | 各县市区人民政府、高新区管委会，市环保局 |
| 8 | 燃煤锅炉排放监管 | 5月底前 | 各县市区制定燃煤锅炉对标改造计划，明确清单和改造计划 | 各县市区人民政府、高新区管委会，市环保局 |
|  |  | 9月底前 | 全市燃煤锅炉执行大气污染物特别排放限值 | 各县市区人民政府、高新区管委会，市环保局 |
|  |  | 全年 | 各县市区要全面清查辖区内20蒸吨/小时及以上的燃煤锅炉污染源自动在线监控设施的安装及与环保部门联网情况，对于未按要求安装或实现联网的企事业单位，要公布名单，跟踪督办，限期完成 | 各县市区人民政府、高新区管委会，市环保局 |
| 9 | 淘汰落后煤电产能 | 5月底前 | 制定长治市2017年煤电淘汰计划 | 市经信委 |
|  |  | 6月底前 | 报省经信委和市大气污染防治工作领导组备案 |  |
|  |  | 2017年底前 | 按照计划淘汰落后煤电产能 | 各县市区人民政府、高新区管委会，市经信委 |
| 10 | 火电行业超低排放改造 | 10月底前 | 完成漳山2×60万千瓦燃煤机组超低排放改造 | 郊区人民政府，市经信委 |
|  |  | 2017年底前 | 关停经改造或预计改造后污染物排放达不到山西省超低排放要求的煤电（含低热值煤）机组 | 各相关县市区人民政府，市经信委、市发改委、市环保局 |
| 11 | 重点工业企业全面达标排放 | 9月底前 | 全市钢铁企业排放的颗粒物、二氧化硫和氮氧化物达到特别排放限值要求 | 郊区、黎城县、壶关县、潞城市人民政府，市环保局 |
|  |  | 12月底前 | 焦化、火电、煤炭等重点行业所有工业企业实现达标排放 | 各相关县市区人民政府，市环保局 |
| 12 | 采暖季错峰生产 | 采暖期 | 钢铁、焦化、水泥（含粉磨站）、砖瓦窑、石料、化工、燃煤电厂等行业实施错峰生产 | 各县市区人民政府、高新区管委会，市经信委、市环保局、市电力公司 |
| 13 | 储售煤场监管 | 全年 | 依法清理取缔无证照及不符合布点规划的储售煤场 | 各县市区人民政府、高新区管委会，市工商局、市煤炭局 |
|  |  | 2017年年底前 | 拟保留的储煤场按照晋环环评函〔2017〕102号要求完成改造 | 各县市区人民政府、高新区管委会，市环保局、市煤炭局 |
| 14 | 重污染天气应对 | 8月底前 | 完成重污染天气应急预案修订，增加SO2管控内容 | 各县市区人民政府、高新区管委会 |

附件2

2017年“以电代煤”“以气代煤”工程任务表

| 序号 | 县区 | 乡镇 | 村 | 替代户数 | 完成时限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高新区 |  | 捉马村 | 1355 | 10月底 | 高新区管委会 |
| 2 |  |  | 化家庄 | 416 |  |  |
| 3 |  |  | 捉马建设小区 | 150 |  |  |
|  |  | 小计 | 3 | 1921 |  |  |
|  | 小计 | 1 | 3 | 1921 |  |  |
| 1 | 城区 | 英南街道 | 华东 | 315 | 10月底 | 城区人民政府 |
| 2 |  |  | 下南社区 | 578 |  |  |
| 3 |  |  | 梅辉坡社区 | 23 |  |  |
| 4 |  |  | 演武社区 | 21 |  |  |
| 5 |  |  | 解放东社区 | 45 |  |  |
| 6 |  |  | 解放西社区 | 172 |  |  |
| 7 |  |  | 西南城社区 | 516 |  |  |
|  |  | 小计 | 7 | 1670 |  |  |
| 8 |  | 东街道街道 | 新民菜场 | 457 |  |  |
| 9 |  |  | 安康社区 | 90 |  |  |
| 10 |  |  | 城隍庙社区 | 43 |  |  |
| 11 |  |  | 东方社区 | 151 |  |  |
| 12 |  |  | 东关社区 | 400 |  |  |
| 13 |  |  | 和平社区 | 15 |  |  |
| 14 |  |  | 下东社区 | 407 |  |  |
| 15 |  |  | 长兴社区 | 9 |  |  |
| 16 |  |  | 正东社区 | 10 |  |  |
| 17 |  |  | 北石槽 | 1327 |  |  |
|  |  | 小计 | 10 | 2909 |  |  |
| 18 |  | 英中街道 | 新华 | 435 |  |  |
| 19 |  |  | 东营社区 | 180 |  |  |
| 20 |  |  | 蔡家巷社区 | 22 |  |  |
| 21 |  |  | 莲花池社区 | 138 |  |  |
| 22 |  |  | 县前巷社区 | 115 |  |  |
|  |  | 小计 | 5 | 890 |  |  |
| 23 |  | 五马街道 | 南石槽 | 352 |  |  |
| 24 |  |  | 小山头 | 230 |  |  |
| 25 |  |  | 北山头 | 185 |  |  |
| 26 |  |  | 中山头 | 354 |  |  |
| 27 |  |  | 南山头 | 202 |  |  |
| 28 | 城区 | 五马街道 | 秦家庄 | 541 | 10月底 | 城区人民政府 |
| 29 |  |  | 焦家庄 | 478 |  |  |
| 30 |  |  | 北董 | 1380 |  |  |
| 31 |  |  | 喜峰 | 227 |  |  |
|  |  | 小计 | 9 | 3949 |  |  |
| 32 |  | 太东街道 | 广场东社区 | 9 |  |  |
| 33 |  |  | 电力社区 | 13 |  |  |
| 34 |  |  | 金融社区 | 33 |  |  |
| 35 |  |  | 和济社区 | 233 |  |  |
| 36 |  |  | 文卫社区 | 21 |  |  |
| 37 |  |  | 澳瑞特社区 | 1 |  |  |
| 38 |  |  | 景家庄 | 333 |  |  |
| 39 |  |  | 柏后 | 490 |  |  |
|  |  | 小计 | 8 | 1133 |  |  |
| 40 |  | 太西街道 | 太西社区 | 50 |  |  |
| 41 |  |  | 威远门中路社区 | 117 |  |  |
| 42 |  |  | 广场西社区 | 3 |  |  |
| 43 |  |  | 桥北社区 | 4 |  |  |
| 44 |  |  | 省建社区 | 44 |  |  |
| 45 |  |  | 威远门北路社区 | 24 |  |  |
| 46 |  |  | 屈家庄 | 244 |  |  |
|  |  | 小计 | 7 | 486 |  |  |
| 47 |  | 紫金街道 | 八一社区 | 20 |  |  |
| 48 |  |  | 滨河西社区 | 159 |  |  |
| 49 |  |  | 兴安社区 | 82 |  |  |
| 50 |  |  | 紫苑社区 | 16 |  |  |
| 51 |  |  | 分水岭社区 | 90 |  |  |
| 52 |  |  | 桃园村 | 572 |  |  |
|  |  | 小计 | 6 | 939 |  |  |
| 53 |  | 延南街道 | 惠丰社区 | 134 |  |  |
| 54 |  |  | 淮北社区 | 14 |  |  |
| 55 |  |  | 淮海社区 | 177 |  |  |
| 56 |  |  | 清华社区 | 13 |  |  |
| 57 |  |  | 五马村 | 266 |  |  |
| 58 |  |  | 李家庄村 | 287 |  |  |
|  |  | 小计 | 6 | 891 |  |  |
| 59 |  | 西街街道 | 参府社区 | 332 |  |  |
| 60 |  |  | 南头社区 | 418 |  |  |
| 61 |  |  | 上党门社区 | 157 |  |  |
| 62 |  |  | 长安社区 | 99 |  |  |
| 63 | 城区 | 西街街道 | 长轴社区 | 214 | 10月底 | 城区人民政府 |
| 64 |  |  | 小西门社区 | 100 |  |  |
| 65 |  |  | 颐龙湾社区 | 32 |  |  |
| 66 |  |  | 正西社区 | 20 |  |  |
| 67 |  |  | 五一街社区 | 540 |  |  |
| 68 |  |  | 瓦窑沟社区 | 619 |  |  |
| 69 |  |  | 西关社区 | 404 |  |  |
| 70 |  |  | 铜锅社区 | 387 |  |  |
|  |  | 小计 | 12 | 3322 |  |  |
| 71 |  | 常青街道 | 紫坊村 | 995 |  |  |
| 72 |  |  | 角沿村 | 449 |  |  |
| 73 |  |  | 南关村 | 334 |  |  |
| 74 |  |  | 长子门村 | 762 |  |  |
| 75 |  |  | 邱村 | 522 |  |  |
|  |  | 小计 | 5 | 3062 |  |  |
|  | 小计 | 10 | 75 | 19251 |  |  |
| 1 | 郊区 | 老顶山 开发区 | 盐店沟 | 133 | 10月底 | 郊区人民政府 |
| 2 |  |  | 小龙脑 | 29 |  |  |
| 3 |  |  | 瓦窑沟 | 62 |  |  |
| 4 |  |  | 滴谷寺 | 30 |  |  |
| 5 |  |  | 东沟村 | 166 |  |  |
| 6 |  |  | 老巴山 | 64 |  |  |
| 7 |  |  | 苗圃村 | 71 |  |  |
|  |  | 小计 | 7 | 555 |  |  |
| 8 |  | 堠北庄镇 | 堠北庄 | 436 |  |  |
| 9 |  |  | 堠南庄 | 205 |  |  |
| 10 |  |  | 蒋村 | 546 |  |  |
| 11 |  |  | 堠西庄 | 307 |  |  |
| 12 |  |  | 崔 漳 | 320 |  |  |
| 13 |  |  | 针 漳 | 821 |  |  |
| 14 |  |  | 小 庄 | 134 |  |  |
| 15 |  |  | 南 寨 | 711 |  |  |
| 16 |  |  | 七里坡 | 236 |  |  |
| 17 |  |  | 暴 马 | 381 |  |  |
| 18 |  |  | 北津良 | 253 |  |  |
| 19 |  |  | 南津良 | 373 |  |  |
| 20 |  |  | 坡 栗 | 290 |  |  |
| 21 |  |  | 师 庄 | 325 |  |  |
| 22 |  |  | 神 下 | 298 |  |  |
| 23 |  |  | 张 祖 | 328 |  |  |
| 24 | 郊区 | 堠北庄镇 | 余 庄 | 791 | 10月底 | 郊区人民政府 |
| 25 |  |  | 圪 坨 | 605 |  |  |
| 26 |  |  | 杨 暴 | 853 |  |  |
| 27 |  |  | 店 上 | 498 |  |  |
|  |  | 小计 | 20 | 8711 |  |  |
| 28 |  | 马厂镇 | 马厂村 | 932 |  |  |
| 29 |  |  | 漳移村 | 329 |  |  |
| 30 |  |  | 李 村 | 385 |  |  |
| 31 |  |  | 交漳村 | 153 |  |  |
| 32 |  |  | 泽头村 | 291 |  |  |
| 33 |  |  | 富 村 | 269 |  |  |
| 34 |  |  | 张庄村 | 930 |  |  |
| 35 |  |  | 高庄村 | 323 |  |  |
| 36 |  |  | 上韩村 | 229 |  |  |
| 37 |  |  | 王公庄村 | 147 |  |  |
| 38 |  |  | 坟上村 | 274 |  |  |
| 39 |  |  | 下舍村 | 142 |  |  |
| 40 |  |  | 张公庄村 | 216 |  |  |
| 41 |  |  | 台上村 | 233 |  |  |
| 42 |  |  | 故驿村 | 452 |  |  |
| 43 |  |  | 安阳村 | 741 |  |  |
| 44 |  |  | 马庄村 | 235 |  |  |
| 45 |  |  | 凹里村 | 179 |  |  |
| 46 |  |  | 上省村 | 54 |  |  |
| 47 |  |  | 李村沟村 | 433 |  |  |
| 48 |  |  | 安昌村 | 481 |  |  |
| 49 |  |  | 临漳村 | 167 |  |  |
|  |  | 小计 | 22 | 7595 |  |  |
| 50 |  | 大辛庄镇 | 漳泽村 | 186 |  |  |
| 51 |  |  | 壁头村 | 349 |  |  |
| 52 |  |  | 下韩村 | 156 |  |  |
| 53 |  |  | 陈村 | 446 |  |  |
| 54 |  |  | 张村 | 572 |  |  |
| 55 |  |  | 西旺村 | 323 |  |  |
| 56 |  |  | 小辛庄村 | 677 |  |  |
| 57 |  |  | 果园村 | 245 |  |  |
| 58 |  |  | 泽头村 | 139 |  |  |
| 59 |  |  | 小常村 | 287 |  |  |
|  |  | 小计 | 10 | 3380 |  |  |
| 60 | 郊区 | 老顶山镇 | 漳沂村 | 423 | 10月底 | 郊区人民政府 |
| 61 |  |  | 冀家庄 | 142 |  |  |
| 62 |  |  | 大罗 | 165 |  |  |
| 63 |  |  | 杏树凹 | 129 |  |  |
| 64 |  |  | 中天桥 | 76 |  |  |
| 65 |  |  | 石桥 | 223 |  |  |
| 66 |  |  | 河头 | 225 |  |  |
| 67 |  |  | 南天桥 | 98 |  |  |
| 68 |  |  | 西长井 | 521 |  |  |
| 69 |  |  | 沟西 | 101 |  |  |
| 70 |  |  | 南垂 | 1465 |  |  |
| 71 |  |  | 小罗 | 140 |  |  |
| 72 |  |  | 双桥庄 | 303 |  |  |
| 73 |  |  | 毛占 | 53 |  |  |
| 74 |  |  | 王村 | 749 |  |  |
| 75 |  |  | 鸡坡 | 109 |  |  |
| 76 |  |  | 大天桥 | 223 |  |  |
| 77 |  |  | 朝阳 | 114 |  |  |
| 78 |  |  | 涧沟 | 53 |  |  |
| 79 |  |  | 桥上 | 91 |  |  |
| 80 |  |  | 赵凹 | 222 |  |  |
| 81 |  |  | 嶂头 | 784 |  |  |
|  |  | 小计 | 22 | 6409 |  |  |
|  | 小计 | 5 | 81 | 26650 |  |  |
| 1 | 长治县 | 韩店 | 韩店 | 66 | 10月底 | 长治县人民政府 |
|  |  | 小计 | 1 | 66 |  |  |
| 2 |  | 苏店镇 | 南庄村 | 614 |  |  |
| 3 |  |  | 北天河 | 598 |  |  |
| 4 |  |  | 司马村 | 780 |  |  |
| 5 |  |  | 东申家庄 | 274 |  |  |
| 6 |  |  | 王董村 | 537 |  |  |
| 7 |  |  | 庙上村 | 59 |  |  |
| 8 |  |  | 义堂村 | 497 |  |  |
| 9 |  |  | 东贾村 | 678 |  |  |
| 10 |  |  | 小坟上 | 165 |  |  |
| 11 |  |  | 辛庄村 | 464 |  |  |
| 12 |  |  | 看寺村 | 840 |  |  |
| 13 |  |  | 庙后村 | 113 |  |  |
| 14 |  |  | 冯村 | 443 |  |  |
| 15 |  |  | 南天河 | 485 |  |  |
| 16 | 长治县 | 苏店镇 | 西贾村 | 505 | 10月底 | 长治县人民政府 |
| 17 |  |  | 南董村 | 1254 |  |  |
| 18 |  |  | 苏店村 | 1327 |  |  |
| 19 |  |  | 郝店村 | 730 |  |  |
| 20 |  |  | 鹿家沟 | 209 |  |  |
|  |  | 小计 | 19 | 10572 |  |  |
| 21 |  | 贾掌镇 | 贾掌 | 1980 |  |  |
| 22 |  |  | 定流 | 991 |  |  |
| 23 |  |  | 原村 | 699 |  |  |
| 24 |  |  | 前土门 | 463 |  |  |
| 25 |  |  | 后土门 | 388 |  |  |
| 26 |  |  | 东兴 | 266 |  |  |
| 27 |  |  | 会里 | 222 |  |  |
| 28 |  |  | 沙河 | 106 |  |  |
| 29 |  |  | 东岭 | 92 |  |  |
| 30 |  |  | 西岭 | 153 |  |  |
| 31 |  |  | 新庄 | 229 |  |  |
| 32 |  |  | 镇里 | 83 |  |  |
| 33 |  |  | 曹家堰 | 249 |  |  |
|  |  | 小计 | 13 | 5921 |  |  |
| 34 |  | 郝家庄乡 | 胡家庄 | 64 |  |  |
| 35 |  |  | 漳西 | 81 |  |  |
| 36 |  |  | 刘家庄 | 136 |  |  |
| 37 |  |  | 岭上 | 125 |  |  |
| 38 |  |  | 景家沟 | 147 |  |  |
| 39 |  |  | 西下郝 | 171 |  |  |
| 40 |  |  | 北郭 | 226 |  |  |
| 41 |  |  | 南郭 | 185 |  |  |
| 42 |  |  | 上郝 | 282 |  |  |
| 43 |  |  | 东下郝 | 292 |  |  |
| 44 |  |  | 白家沟 | 280 |  |  |
| 45 |  |  | 吴村 | 316 |  |  |
| 46 |  |  | 高村 | 877 |  |  |
| 47 |  |  | 任家庄 | 387 |  |  |
| 48 |  |  | 王童 | 418 |  |  |
| 49 |  |  | 小宋 | 493 |  |  |
| 50 |  |  | 上秦 | 506 |  |  |
| 51 |  |  | 高河 | 643 |  |  |
| 52 |  |  | 郝家庄 | 664 |  |  |
| 53 |  |  | 安城 | 872 |  |  |
|  | 长治县 | 小计 | 20 | 7165 | 10月底 | 长治县人民政府 |
| 54 |  | 工业园区 | 原家庄 | 1219 |  |  |
| 55 |  |  | 信义 | 1208 |  |  |
| 56 |  |  | 宋家庄 | 928 |  |  |
| 57 |  |  | 寨子 | 353 |  |  |
|  |  | 小计 | 4 | 3708 |  |  |
|  | 小计 | 5 | 57 | 27432 |  |  |
| 1 | 屯留县 | 康庄工业园区 | 东史村 | 500 | 10月底 | 屯留县人民政府 |
| 2 |  |  | 北栗村 | 492 |  |  |
| 3 |  |  | 市泽庄村 | 333 |  |  |
| 4 |  |  | 市泽村 | 210 |  |  |
| 5 |  |  | 常珍村 | 329 |  |  |
| 6 |  |  | 常金村 | 383 |  |  |
| 7 |  |  | 康庄村 | 411 |  |  |
| 8 |  |  | 桃元村 | 418 |  |  |
| 9 |  |  | 西史村 | 453 |  |  |
| 10 |  |  | 驼坊村 | 624 |  |  |
|  |  | 小计 | 10 | 4153 |  |  |
|  | 小计 | 1 | 10 | 4153 |  |  |
| 1 | 壶关县 | 龙泉镇 | 南关村 | 80 | 10月底 | 壶关县人民政府 |
| 2 |  |  | 北关村 | 60 |  |  |
| 3 |  |  | 东街村 | 130 |  |  |
| 4 |  |  | 韩村 | 200 |  |  |
| 5 |  |  | 清流村 | 310 |  |  |
| 6 |  |  | 大山南村 | 250 |  |  |
| 7 |  |  | 四家池 | 300 |  |  |
| 8 |  |  | 龙潭河 | 42 |  |  |
| 9 |  |  | 修善村 | 200 |  |  |
| 10 |  |  | 龙丽庄村 | 100 |  |  |
| 11 |  |  | 沟西坡村 | 280 |  |  |
| 12 |  |  | 西归善村 | 92 |  |  |
| 13 |  |  | 杨家社村 | 142 |  |  |
| 14 |  |  | 北河村 | 330 |  |  |
| 15 |  |  | 小北庄村 | 152 |  |  |
| 16 |  |  | 龙泉河村 | 125 |  |  |
| 17 |  |  | 老东河村 | 338 |  |  |
| 18 |  |  | 小东河村 | 183 |  |  |
| 19 |  |  | 秦庄村 | 1142 |  |  |
| 20 |  |  | 小山南村 | 265 |  |  |
| 21 |  |  | 程村 | 580 |  |  |
| 22 | 壶关县 | 龙泉镇 | 骞堡 | 307 | 10月底 | 壶关县人民政府 |
| 23 |  |  | 盘驼底 | 226 |  |  |
| 24 |  |  | 南园村 | 170 |  |  |
| 25 |  |  | 马驹 | 717 |  |  |
|  |  | 小计 | 25 | 6721 |  |  |
| 26 |  | 常平开发区 | 王家河村 | 141 |  |  |
| 27 |  |  | 黄角头村 | 107 |  |  |
| 28 |  |  | 坛上村 | 180 |  |  |
| 29 |  |  | 闫家河村 | 231 |  |  |
| 30 |  |  | 河口村 | 334 |  |  |
| 31 |  |  | 小逢善村 | 74 |  |  |
| 32 |  |  | 常平村 | 103 |  |  |
| 33 |  |  | 王章村 | 405 |  |  |
| 34 |  |  | 李掌村 | 611 |  |  |
| 35 |  |  | 杜家河村 | 382 |  |  |
|  |  | 小计 | 10 | 2568 |  |  |
| 36 |  | 集店乡 | 土河村 | 590 |  |  |
| 37 |  |  | 北桥上村 | 274 |  |  |
| 38 |  |  | 逢善村 | 343 |  |  |
| 39 |  |  | 会龙庄村 | 270 |  |  |
| 40 |  |  | 桥西村 | 397 |  |  |
| 41 |  |  | 西庄村 | 704 |  |  |
| 42 |  |  | 东长井村 | 88 |  |  |
| 43 |  |  | 三家村 | 499 |  |  |
| 44 |  |  | 天池村 | 524 |  |  |
| 45 |  |  | 乌集头村 | 404 |  |  |
| 46 |  |  | 南皇村 | 528 |  |  |
| 47 |  |  | 西关壁村 | 416 |  |  |
| 48 |  |  | 东旺庄村 | 311 |  |  |
| 49 |  |  | 西旺庄村 | 313 |  |  |
| 50 |  |  | 东关壁村 | 441 |  |  |
| 51 |  |  | 岭东村 | 114 |  |  |
| 52 |  |  | 集店村 | 1377 |  |  |
| 53 |  |  | 辛村 | 849 |  |  |
| 54 |  |  | 北皇村 | 722 |  |  |
|  |  | 小计 | 19 | 9164 |  |  |
|  | 小计 | 3 | 54 | 18453 |  |  |
| 1 | 长子县 | 南漳镇 | 南漳 | 1145 | 10月底 | 长子县人民政府 |
| 2 |  |  | 中漳 | 507 |  |  |
| 3 |  |  | 北漳 | 389 |  |  |
| 4 | 长子县 | 南漳镇 | 南李末 | 399 | 10月底 | 长子县人民政府 |
|  |  | 小计 | 4 | 2440 |  |  |
| 5 |  | 宋村乡 | 东大关 | 438 |  |  |
| 6 |  |  | 西大关 | 626 |  |  |
| 7 |  |  | 北李末村 | 268 |  |  |
| 8 |  |  | 谷村 | 565 |  |  |
| 9 |  |  | 小庄 | 156 |  |  |
| 10 |  |  | 东河村 | 297 |  |  |
| 11 |  |  | 鲍村 | 507 |  |  |
| 12 |  |  | 小关村 | 368 |  |  |
| 13 |  |  | 东王家堡 | 290 |  |  |
| 14 |  |  | 宋村 | 556 |  |  |
| 15 |  |  | 薛家庄 | 286 |  |  |
| 16 |  |  | 西王家堡 | 407 |  |  |
| 17 |  |  | 李收村 | 234 |  |  |
| 18 |  |  | 西河村 | 467 |  |  |
| 19 |  |  | 董村 | 534 |  |  |
|  |  | 小计 | 15 | 5999 |  |  |
|  | 小计 | 2 | 19 | 8439 |  |  |
| 1 | 潞城市 | 潞华办事处 | 东街村 | 183 | 10月底 | 潞城市人民政府 |
| 2 |  |  | 南街村 | 81 |  |  |
| 3 |  |  | 西街村 | 238 |  |  |
| 4 |  |  | 北街村 | 350 |  |  |
| 5 |  |  | 古南关 | 471 |  |  |
| 6 |  |  | 白鹤观 | 419 |  |  |
| 7 |  |  | 三官阁 | 470 |  |  |
| 8 |  |  | 瓦窑头 | 282 |  |  |
|  |  | 小计 | 8 | 2494 |  |  |
| 9 |  | 翟店镇 | 河移村 | 84 |  |  |
| 10 |  |  | 崇道村 | 459 |  |  |
| 11 |  |  | 寨上村 | 147 |  |  |
| 12 |  |  | 贾村 | 904 |  |  |
| 13 |  |  | 东天贡 | 295 |  |  |
| 14 |  |  | 南舍 | 435 |  |  |
| 15 |  |  | 北舍 | 570 |  |  |
| 16 |  |  | 翟店 | 802 |  |  |
| 17 |  |  | 小天贡 | 129 |  |  |
| 18 |  |  | 郭村 | 377 |  |  |
| 19 |  |  | 羌城 | 992 |  |  |
| 20 | 潞城市 | 翟店镇 | 南天贡 | 594 | 10月底 | 潞城市人民政府 |
| 21 |  |  | 西天贡 | 367 |  |  |
|  |  | 小计 | 13 | 6155 |  |  |
|  | 小计 | 2 | 21 | 8649 |  |  |
| 合计 |  | 29 | 319 | 114948 |  |  |

附件3

主城区、各县市区建成区2017年燃煤锅炉

淘汰任务分解表

| 序号 | 县市区 | 单位/社区 | 锅炉吨位 | 任务要求 | 完成时限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城区 | 淮海工业集团（北区） | 20 | 燃气改造 | 10月底前 | 城区人民政府 |
| 2 | 城区 | 淮海工业集团（南区） | 25 | 燃气改造 |  |  |
| 3 | 城区 | 长治清华机械厂 | 25 | 清洁能源替代 |  |  |
| 4 | 城区 | 长治清华机械厂 | 25 | 清洁能源替代 |  |  |
| 5 | 城区 | 长治清华机械厂 | 25 | 清洁能源替代 |  |  |
| 6 | 城区 | 长治清华机械厂 | 15 | 淘汰 |  |  |
|  | 小计 | 6 | 135 |  |  |  |
| 1 | 长治县 | 碧水榭 | 0.5 | 淘汰 | 10月底前 | 长治县人民政府 |
| 2 | 长治县 | 鑫水源 | 0.5 | 淘汰 |  |  |
| 3 | 长治县 | 大板洗浴 | 0.5 | 淘汰 |  |  |
| 4 | 长治县 | 鑫海雅浴 | 0.5 | 淘汰 |  |  |
| 5 | 长治县 | 海涛宾馆 | 2 | 淘汰 |  |  |
| 6 | 长治县 | 紫云宾馆 | 0.5 | 淘汰 |  |  |
| 7 | 长治县 | 长治县职业高中 | 0.5 | 淘汰 |  |  |
| 8 | 长治县 | 华清池 | 0.5 | 淘汰 |  |  |
| 9 | 长治县 | 鑫源沐浴 | 1 | 淘汰 |  |  |
| 10 | 长治县 | 鼓浪屿 | 1 | 淘汰 |  |  |
| 11 | 长治县 | 晋昊驾校 | 0.5 | 淘汰 |  |  |
| 12 | 长治县 | 生产资料公司 | 0.2 | 淘汰 |  |  |
| 13 | 长治县 | 土产日杂 | 0.2 | 淘汰 | 10月底前 | 长治县人民政府 |
| 14 | 长治县 | 东方红商场 | 1 | 淘汰 |  |  |
| 15 | 长治县 | 园林中心 | 2 | 淘汰 |  |  |
| 16 | 长治县 | 饮食服务公司 | 2 | 淘汰 |  |  |
| 17 | 长治县 | 红专剧团 | 1 | 淘汰 |  |  |
| 18 | 长治县 | 长治县英杰中学 | 0.5 | 淘汰 |  |  |
|  | 小计 | 18 | 14.9 |  |  |  |
| 1 | 襄垣县 | 襄垣县火车站 | 1 | 淘汰 | 10月底前 | 襄垣县人民政府 |
| 2 | 襄垣县 | 襄垣县火车站 | 2 | 淘汰 |  |  |
|  | 小计 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | 平顺县 | 平顺县污水处理厂 | 1 | 淘汰 | 10月底前 | 平顺县人民政府 |
| 2 | 平顺县 | 平顺县通天峡大酒店 | 2 | 淘汰 |  |  |
| 3 | 平顺县 | 安居工程小区 | 1.5 | 淘汰 |  |  |
|  | 小计 | 3 | 4.5 |  |  |  |
| 1 | 黎城县 | 少军招待所 | 0.8 | 淘汰 | 10月底前 | 黎城县人民政府 |
| 2 | 黎城县 | 建行小区 | 2.5 | 淘汰 |  |  |
| 3 | 黎城县 | 桑庆洗浴中心 | 0.8 | 淘汰 |  |  |
| 4 | 黎城县 | 桑庆洗浴中心 | 0.8 | 淘汰 |  |  |
| 5 | 黎城县 | 赵家山小区 | 2 | 淘汰 |  |  |
| 6 | 黎城县 | 行黎宾馆 | 0.5 | 淘汰 |  |  |
| 7 | 黎城县 | 明珠洗浴 | 0.8 | 淘汰 |  |  |
| 8 | 黎城县 | 康杰小区 | 4 | 淘汰 |  |  |
| 9 | 黎城县 | 疾控中心 | 0.5 | 淘汰 |  |  |
| 10 | 黎城县 | 卫生监督所 | 0.5 | 淘汰 |  |  |
| 11 | 黎城县 | 工商银行 | 0.7 | 淘汰 |  |  |
| 12 | 黎城县 | 三义街小区 | 0.5 | 淘汰 | 10月底前 | 黎城县人民政府 |
| 13 | 黎城县 | 电器厂洗浴 | 0.5 | 淘汰 |  |  |
| 14 | 黎城县 | 土地管理中心 | 1.5 | 淘汰 |  |  |
| 15 | 黎城县 | 崇利亨超市 | 1.5 | 淘汰 |  |  |
| 16 | 黎城县 | 佳苑宾馆 | 0.5 | 淘汰 |  |  |
| 17 | 黎城县 | 新华书店 | 0.8 | 淘汰 |  |  |
| 18 | 黎城县 | 童乐幼儿园 | 1 | 淘汰 |  |  |
| 19 | 黎城县 | 旅游公司澡堂 | 0.5 | 淘汰 |  |  |
| 20 | 黎城县 | 亚茂市场 | 0.3 | 淘汰 |  |  |
| 21 | 黎城县 | 老年福利服务中心 | 0.8 | 淘汰 |  |  |
| 22 | 黎城县 | 勇进渠 | 3 | 淘汰 |  |  |
| 23 | 黎城县 | 东河小区 | 2 | 淘汰 |  |  |
| 24 | 黎城县 | 国家粮库 | 1.5 | 淘汰 |  |  |
| 25 | 黎城县 | 东关小学 | 2 | 淘汰 |  |  |
| 26 | 黎城县 | 易居客栈 | 0.5 | 淘汰 |  |  |
| 27 | 黎城县 | 安东宾馆 | 0.5 | 淘汰 |  |  |
| 28 | 黎城县 | 大自然超市 | 0.8 | 淘汰 |  |  |
| 29 | 黎城县 | 中小企业局 | 0.5 | 淘汰 |  |  |
| 30 | 黎城县 | 土地局 | 4 | 淘汰 |  |  |
| 31 | 黎城县 | 三中 | 0.5 | 淘汰 |  |  |
| 32 | 黎城县 | 城关小学 | 2 | 淘汰 |  |  |
| 33 | 黎城县 | 电业局小区 | 4.5 | 淘汰 |  |  |
| 34 | 黎城县 | 农行 | 1.4 | 淘汰 |  |  |
| 35 | 黎城县 | 东关加油站 | 0.05 | 淘汰 |  |  |
| 36 | 黎城县 | 东关小区 | 2.5 | 淘汰 |  |  |
| 37 | 黎城县 | 一品嘉园 | 8 | 淘汰 | 10月底前 | 黎城县人民政府 |
| 38 | 黎城县 | 公安局家属院 | 3 | 淘汰 |  |  |
| 39 | 黎城县 | 锦绣缘 | 1 | 淘汰 |  |  |
| 40 | 黎城县 | 环保局 | 1 | 淘汰 |  |  |
| 41 | 黎城县 | 浴公馆 | 0.5 | 淘汰 |  |  |
| 42 | 黎城县 | 黎城县完全宾馆 | 0.5 | 淘汰 |  |  |
| 43 | 黎城县 | 英才幼儿园 | 0.5 | 淘汰 |  |  |
| 44 | 黎城县 | 黎侯镇卫生院 | 0.5 | 淘汰 |  |  |
| 45 | 黎城县 | 黎城县漳北区灌溉管理局 | 0.5 | 淘汰 |  |  |
| 46 | 黎城县 | 晋福园小区 | 6 | 淘汰 |  |  |
| 47 | 黎城县 | 北泉寨小区 | 3 | 淘汰 |  |  |
| 48 | 黎城县 | 仁庄小区 | 1.5 | 淘汰 |  |  |
| 49 | 黎城县 | 南关小区 | 3 | 淘汰 |  |  |
| 50 | 黎城县 | 职业中学 | 6 | 淘汰 |  |  |
| 51 | 黎城县 | 城关工商小区 | 1 | 淘汰 |  |  |
| 52 | 黎城县 | 印刷厂 | 2 | 淘汰 |  |  |
| 53 | 黎城县 | 东关新村 | 6 | 淘汰 |  |  |
| 54 | 黎城县 | 广盛苑小区 | 2 | 淘汰 |  |  |
| 55 | 黎城县 | 广盛苑小区 | 3 | 淘汰 |  |  |
| 56 | 黎城县 | 交警大队 | 1.5 | 淘汰 |  |  |
| 57 | 黎城县 | 靳家街小区 | 4 | 淘汰 |  |  |
| 58 | 黎城县 | 高速路收费站 | 1 | 淘汰 |  |  |
| 59 | 黎城县 | 国税小区 | 1 | 淘汰 |  |  |
| 60 | 黎城县 | 自来水公司 | 0.5 | 淘汰 |  |  |
| 61 | 黎城县 | 二轻小区 | 2.5 | 淘汰 |  |  |
| 62 | 黎城县 | 黎城一中 | 7 | 淘汰 |  |  |
| 63 | 黎城县 | 黎城二中 | 1.5 | 淘汰 | 10月底前 | 黎城县人民政府 |
|  | 小计 | 63 | 115.55 |  |  |  |
| 1 | 壶关县 | 中瀛大酒店 | 0.3 | 淘汰 | 10月底前 | 壶关县人民政府 |
| 2 | 壶关县 | 南城浴澡 | 1 | 淘汰 |  |  |
| 3 | 壶关县 | 春江洗浴 | 0.5 | 淘汰 |  |  |
| 4 | 壶关县 | 龙泉宾馆 | 0.5 | 淘汰 |  |  |
| 5 | 壶关县 | 东方浴塘 | 0.5 | 淘汰 |  |  |
| 6 | 壶关县 | 城东澡塘 | 0.5 | 淘汰 |  |  |
| 7 | 壶关县 | 金泊湾洗浴中心 | 1 | 淘汰 |  |  |
| 8 | 壶关县 | 西街洗浴 | 0.5 | 淘汰 |  |  |
| 9 | 壶关县 | 永康沐浴中心 | 0.1 | 淘汰 |  |  |
| 10 | 壶关县 | 小博士幼儿园 | 0.1 | 淘汰 |  |  |
| 11 | 壶关县 | 588超市 | 1 | 淘汰 |  |  |
| 12 | 壶关县 | 九牛寨饮业有限公司 | 2 | 淘汰 |  |  |
| 13 | 壶关县 | 太行紫团饮业有限公司 | 2 | 淘汰 |  |  |
| 14 | 壶关县 | 广播局 | 1 | 淘汰 |  |  |
| 15 | 壶关县 | 邦仕德药业有限公司 | 4 | 淘汰 |  |  |
| 16 | 壶关县 | 山西郭氏食品有限公司 | 2 | 淘汰 |  |  |
|  | 小计 | 16 | 17 |  |  |  |
| 1 | 长子县 | 三川休闲会馆 | 1 | 淘汰 | 10月底前 | 长子县人民政府 |
| 2 | 长子县 | 鑫海岸洗浴中心 | 1 | 淘汰 |  |  |
| 3 | 长子县 | 盼盼大洗浴 | 1 | 淘汰 |  |  |
| 4 | 长子县 | 富玉泉洗浴 | 1 | 淘汰 |  |  |
| 5 | 长子县 | 银海洗浴中心 | 1 | 淘汰 | 10月底前 | 长子县人民政府 |
| 6 | 长子县 | 天天洗浴 | 1 | 淘汰 |  |  |
| 7 | 长子县 | 长子县尧都快捷酒店 | 1 | 淘汰 |  |  |
| 8 | 长子县 | 大众洗浴 | 1 | 淘汰 |  |  |
| 9 | 长子县 | 金海滩洗浴 | 1 | 淘汰 |  |  |
| 10 | 长子县 | 舒苑洗浴 | 1 | 淘汰 |  |  |
| 11 | 长子县 | 小雨点洗浴 | 1 | 淘汰 |  |  |
| 12 | 长子县 | 金沐苑洗浴中心 | 3 | 淘汰 |  |  |
| 13 | 长子县 | 长子县金沐苑快捷酒店有限公司 | 0.5 | 淘汰 |  |  |
| 14 | 长子县 | 幸福洗浴 | 1 | 淘汰 |  |  |
| 15 | 长子县 | 鑫兴洗浴 | 0.5 | 淘汰 |  |  |
| 16 | 长子县 | 长子县国土局 | 1 | 淘汰 |  |  |
| 17 | 长子县 | 长子县长水苑小区 | 4 | 淘汰 |  |  |
| 18 | 长子县 | 欣康洗浴中心 | 2 | 淘汰 |  |  |
| 19 | 长子县 | 清清洗浴 | 1 | 淘汰 |  |  |
|  | 小计 | 19 | 24 |  |  |  |
| 1 | 沁 县 | 沁州黄小米集团有限公司 | 10 | 淘汰 | 10月底前 | 沁县人民政府 |
| 2 | 沁 县 | 沁县碧中海商务酒店有限公司 | 0.5 | 淘汰 |  |  |
| 3 | 沁 县 | 沁县春池洗浴部 | 1 | 淘汰 |  |  |
| 4 | 沁 县 | 唯思洗浴中心 | 1 | 淘汰 |  |  |
| 5 | 沁县 | 沁州饭店 | 0.5 | 淘汰 |  |  |
| 6 | 沁县 | 沁县金海岸商务宾馆 | 0.5 | 淘汰 |  |  |
| 7 | 沁县 | 沁县芙蓉园宾馆 | 1 | 淘汰 |  |  |
| 8 | 沁县 | 金星浴池 | 0.5 | 淘汰 | 10月底前 | 沁县人民政府 |
| 9 | 沁县 | 沁州宾馆 | 2 | 淘汰 |  |  |
| 10 | 沁县 | 林祥洗浴中心 | 4 | 淘汰 |  |  |
| 11 | 沁县 | 大众洗浴 | 0.5 | 淘汰 |  |  |
| 12 | 沁县 | 雅泰洗浴 | 0.5 | 淘汰 |  |  |
| 13 | 沁县 | 舒雅农家酒店 | 1 | 淘汰 |  |  |
| 14 | 沁县 | V8快捷酒店 | 0.5 | 淘汰 |  |  |
| 15 | 沁县 | 115宾馆 | 1 | 淘汰 |  |  |
| 16 | 沁县 | 沁县利锦源快捷店 | 1 | 淘汰 |  |  |
| 17 | 沁县 | 鸿运洗浴 | 1 | 淘汰 |  |  |
| 18 | 沁县 | 华清池洗浴 | 1 | 淘汰 |  |  |
| 19 | 沁县 | 沁县农业技术推广中心 | 1.5 | 淘汰 |  |  |
| 20 | 沁县 | 沁县客都商贸中心 | 2 | 淘汰 |  |  |
| 21 | 沁县 | 沁县农机局 | 1.5 | 淘汰 |  |  |
| 22 | 沁县 | 山西省电力公司沁县供电支公司 | 1 | 淘汰 |  |  |
| 23 | 沁县 | 沁县药材公司 | 1.5 | 淘汰 |  |  |
| 24 | 沁县 | 山西省长治汽车运输有限责任公司沁县分公司 | 6 | 淘汰 |  |  |
| 25 | 沁县 | 中国银行股份有限公司沁县支行 | 1.5 | 淘汰 |  |  |
| 26 | 沁县 | 山西省长治交通运输执法局沁县分局 | 1.5 | 淘汰 |  |  |
| 27 | 沁县 | 沁县新盛小区 | 6 | 淘汰 |  |  |
| 28 | 沁县 | 沁县中医院 | 1 | 淘汰 |  |  |
| 29 | 沁县 | 地税局 | 3 | 淘汰 | 10月底前 | 沁县人民政府 |
| 30 | 沁县 | 沁县看守所 | 1 | 淘汰 |  |  |
| 31 | 沁县 | 沁县水利局 | 1 | 淘汰 |  |  |
| 32 | 沁县 | 沁州花苑 | 6 | 淘汰 |  |  |
| 33 | 沁县 | 沁州博林学校 | 1.5 | 淘汰 |  |  |
| 34 | 沁县 | 山西唯思可达天然饮业有限公司 | 4 | 淘汰 |  |  |
| 35 | 沁县 | 煤运公司 | 1.5 | 淘汰 |  |  |
| 36 | 沁县 | 沁县中学校初中部 | 1 | 淘汰 |  |  |
| 37 | 沁县 | 山西省长治长途电信线务局沁县公司 | 1 | 淘汰 |  |  |
| 38 | 沁县 | 沁县质监局 | 1 | 淘汰 |  |  |
| 39 | 沁县 | 生产资料住宅小区 | 4 | 淘汰 |  |  |
| 40 | 沁县 | 购物中心 | 1.5 | 淘汰 |  |  |
| 41 | 沁县 | 火车站装卸队 | 0.5 | 淘汰 |  |  |
| 42 | 沁县 | 沁县红旗商城 | 1.5 | 淘汰 |  |  |
| 43 | 沁县 | 山西省沁县农村信用合作社联合社 | 1.5 | 淘汰 |  |  |
| 44 | 沁县 | 城关中学 | 1 | 淘汰 |  |  |
| 45 | 沁县 | 沁县师范附属小学 | 2 | 淘汰 |  |  |
| 46 | 沁县 | 邮政局 | 1 | 淘汰 |  |  |
| 47 | 沁县 | 沁县自来水公司 | 0.5 | 淘汰 |  |  |
| 48 | 沁县 | 物价局 | 1 | 淘汰 |  |  |
| 49 | 沁县 | 沁县中波台 | 1 | 淘汰 |  |  |
| 50 | 沁县 | 中国农业银行沁县支行 | 1.5 | 淘汰 |  |  |
| 51 | 沁县 | 太原铁路房建公司 | 2 | 淘汰 | 10月底前 | 沁县人民政府 |
| 52 | 沁县 | 金星商贸有限公司 | 2 | 淘汰 |  |  |
| 53 | 沁县 | 贸易大厦 | 1 | 淘汰 |  |  |
| 54 | 沁县 | 沁州宾馆 | 2 | 淘汰 |  |  |
| 55 | 沁县 | 红旗小学 | 2 | 淘汰 |  |  |
| 56 | 沁县 | 定昌镇人民政府 | 6 | 淘汰 |  |  |
|  | 小计 | 56 | 104 |  |  |  |
| 1 | 沁源县 | 美凤洗浴 | 3 | 淘汰 | 10月底前 | 沁源县人民政府 |
| 2 | 沁源县 | 金水湾 | 3 | 淘汰 |  |  |
| 3 | 沁源县 | 如一家 | 3 | 淘汰 |  |  |
| 4 | 沁源县 | 光荣院 | 3 | 淘汰 |  |  |
|  | 小计 | 4 | 12 |  |  |  |
| 1 | 潞城市 | 实验中学 | 6 | 淘汰 | 10月底前 | 潞城市人民政府 |
| 2 | 潞城市 | 侯家庄小区 | 1 | 淘汰 |  |  |
| 3 | 潞城市 | 晋水生活区 | 4 | 淘汰 |  |  |
| 4 | 潞城市 | 晋水生活区 | 4 | 淘汰 |  |  |
| 5 | 潞城市 | 晋水生活区 | 4 | 淘汰 |  |  |
| 6 | 潞城市 | 晋水生活区 | 4 | 淘汰 |  |  |
| 7 | 潞城市 | 晋水生活区 | 4 | 淘汰 |  |  |
| 8 | 潞城市 | 人民银行家属院 | 2 | 淘汰 |  |  |
| 9 | 潞城市 | 老干局 | 4 | 淘汰 |  |  |
| 10 | 潞城市 | 安监局 | 2.5 | 淘汰 |  |  |
|  | 小计 | 10 | 35.5 |  |  |  |
| 合计 |  | 197 | 460.95 |  |  |  |