附件

2022年生态环境重点工作、重点任务工作矩阵

工作

类别	目标任务	具体举措	责任落实
序号	重点任务	任务内容	完成时限	牵头单位	配合单位	责任单位	责任人
大气污染
防治	2022年，市区PM2.5平均浓度力争达到35微克/立方米；

SO2平均浓度力争达到10微克/立方米；

全市12个县区力争全面达标。	1	全面推进4.3米焦炉淘汰	加快已备案“上大关小”大型焦化项目建设，加速淘汰炭化室高度4.3米焦炉，2022年力争全面淘汰辖区内8座4.3米焦炉。	2022年10月31日	市工信局	市生态环境局
市行政审批局	潞城区政府
黎城县政府
襄垣县政府
沁源县政府	柴 哲
李颖南
李 瑜
徐计连
2	坚决遏制“两高”项目盲目发展	全面梳理排查在建、拟建和存量“两高”项目，实行清单管理，分类处置，动态监管。坚决叫停不符合要求的“两高”项目，推动在建和拟建“两高”项目能效、环保水平达国际国内先进水平。	2022年12月31日	市发改委	市工信局
市生态环境局
市行政审批局	各县区政府
高新管委会
经开管委会	各县区长
管委会主任
3	实施燃煤设施清洁能源替代	新、改、扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉，采用清洁低碳能源，不得使用煤炭等高污染燃料。现有使用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等。	长期坚持	市发改委	市工信局
市生态环境局
市行政审批局	各县区政府
高新管委会
经开管委会	各县区长
管委会主任
4	焦化行业超低排放改造	昌晋苑焦化、晋钢兆丰、麟源焦化和中钢能源煤化完成超低排放改造监测评估验收。	2022年6月
30日	市生态

环境局	市工信局	潞州区政府
潞城区政府
屯留区政府	魏振东
柴 哲
牛海江
5
华安焦化、沁新焦化、明源焦化完成超低排放改造工程建设。	2022年10月31日	市生态

环境局	市工信局	沁 县政府
沁源县政府	司慧军
徐计连
大气污染
防治	2022年，市区PM2.5平均浓度力争达到35微克/立方米；

SO2平均浓度力争达到10微克/立方米；

全市12个县区力争全面达标。	6	水泥行业超低排放改造	卓越水泥、晋牌水泥、中宝水泥、华润水泥、山水水泥完成超低排放改造监测评估验收。	2022年6月
30日	市生态

环境局	市工信局	潞城区政府
武乡县政府
高新管委会	柴 哲
王书文
秦苏良
7
潞州区红旗水泥、科保水泥、陶清河水泥、三元王庄华泰、壶关红旗水泥、瑞昌水泥完成超低排放改造。	2022年10月31日	市生态

环境局	市工信局	潞州区政府
上党区政府
屯留区政府
壶关县政府	魏振东
段尧刚
牛海江
李 杰
8	重点行业超超低排放改造	按照省政府的要求，推进市区规划区范围内的钢铁企业、燃煤电厂实施超超低改造，大幅降低烟尘、SO2、NOx排放量，有效降低氨逃逸浓度。	2022年12月31日	市生态

环境局	市工信局	潞州区政府
潞城区政府
屯留区政府	魏振东
柴 哲
牛海江
9	焦化行业干熄焦改造	全面启动焦化行业熄焦工艺升级改造，推进辖区内5.5米及以上焦化企业建设备用干熄焦，淘汰备用湿熄焦。	制定计划，确定清单。	2022年4月
30日	市生态

环境局	市工信局	相关县区
政府	相关县区长
确定方案，完成改造。	2022年12月31日
10	重点行业VOCs治理	全面完成重点行业企业VOCs排放问题整治；同时常态化实施摸排整治闭环管理，形成长效化、常态化管控机制。	2022年6月
30日	市生态

环境局	市工信局	各县区政府
高新管委会
经开管委会	各县区长
管委会主任
11
开展持续开展重点行业泄漏检测与修复（LDAR），发现泄漏点位及时修复。	完成第一轮检测。	2022年3月
31日	市生态

环境局
各县区政府
高新管委会
经开管委会	各县区长
管委会主任
完成第二轮检测。	2022年6月
30日
大气污染
防治	2022年，市区PM2.5平均浓度力争达到35微克/立方米；

SO2平均浓度力争达到10微克/立方米；

全市12个县区力争全面达标。	12	重点行业VOCs治理	全面推进低挥发性有机物含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂替代工程。	2022年12月31日	市生态

环境局	市市场监管局	各县区政府
高新管委会
经开管委会	各县区长
管委会主任
13
焦化、化工行业开展挥发性有机物组分监测和环境影响分析。	2022年12月31日	市生态

环境局
相关县区政府
高新管委会
经开管委会	相关县区长
管委会主任
14	开展低效治理设施企业升级改造	全面推进低效治理设施升级，对采用脱硫除尘一体化、脱硫脱硝一体化等低效治理工艺的燃煤锅炉和工业炉窑，以及低温等离子、光氧催化等低效治理挥发性有机物工艺的企业实施升级改造。	全面排查，确定清单。	2022年4月
10日	市生态

环境局
各县区政府
高新管委会
经开管委会	各县区长
管委会主任
确定方案，完成改造。	2022年12月31日	市生态

环境局
各县区政府
高新管委会
经开管委会	各县区长
管委会主任
15	锅炉综合整治	全面开展排查整治，巩固35燃煤锅炉“清零”和燃气锅炉低氮改造成果。	长期坚持	市生态

环境局
各县区政府
高新管委会
经开管委会	各县区长
管委会主任
16	冬季清洁取暖“回头看”	深入实施冬季清洁取暖，围绕可持续运营，进一步优化路径，提高使用率；对已完成清洁取暖改造但不能稳定运行、散煤复烧问题突出的区域，要因地制宜、实事求是优化清洁取暖改造方式或运行模式，巩固现有清洁取暖成果，严防散煤复烧。	2022年10月31日	市发改委	市住建局
市能源局
市农业农村局
市生态环境局	各县区政府	各县区长
大气污染
防治	2022年，市区PM2.5平均浓度力争达到35微克/立方米；

SO2平均浓度力争达到10微克/立方米；

全市12个县区力争全面达标。	17	工业余热热源提级行动	对辖区内承担余热供热及煤气供应等民生保障的钢铁企业（首钢、兴宝、太行、金烨）、砖瓦窑（金泰、瑞隆、明磊等）、焦化企业（昌晋苑、沁新、明源等）、石灰窑（东宁等）等企业实施提效升级，环保绩效水平要达到B级以上；经整改后仍达不到B级的热源企业由县区另行寻找热源实施替代。	2022年10月31日	市生态

环境局
相关县区政府	相关县区长
18	持续优化调整货物运输结构	快推进年货运量150万吨以上工矿企业铁路专用线和联运转运衔接设施建设，在完成铁路专用线建设投运前，公路运输应采用国六排放标准车辆或新能源车辆。	2022年10月31日	市工信局	市交通局	相关县区政府	相关县区长
19	打击黑加油站	常态化开展打击黑加油站（点、车）整治行动，进一步加强摸排、监管,以及部门之间的通力合作,积极开展联合执法,严厉打击成品油市场违法违规行为。	长期坚持	市市场监管局	市应急局
市商务局	各县区政府
高新管委会
经开管委会	各县区长
管委会主任
20	大力推进老旧车辆提前淘汰更新	巩固国三及以下柴油货车淘汰成效；推动国四及以下排放标准柴油货车和采用稀薄燃烧技术的燃气货车淘汰。	2022年12月31日	市交通局	市公安局
市商务局
市财政局	各县区政府
高新管委会
经开管委会	各县区长
管委会主任
21	强化扬尘精细化管控	施工工地严格落实扬尘治理“六个百分之百”；
常态化开展城市大清洗，提高城市机扫率；
严格渣土运输车辆管理，严查未按规定时间和路线行驶、沿途抛洒、随意倾倒等违法行为；
常态化坚持开展城乡结合部“五堆”治理。	长期坚持	市城市管理局
各县区政府
高新管委会
经开管委会	各县区长
管委会主任
大气污染防治	2022年，市区PM2.5平均浓度力争达到35微克/立方米；SO2平均浓度力争达到10微克/立方米；

全市12个县区力争全面达标。	22	强化扬尘精细化管控	开展裸地排查整治，因地制宜实施绿化、硬化或透水铺装整治。	长期坚持	市城市管理局
市园林中心
市住建局
各县区政府
高新管委会
经开管委会	各县区长
管委会主任
23
持续开展国省县道扬尘综合整治，包括但不限于路面、道路两侧扬尘治理，提高吸尘及洗扫比例，依托乡镇、企业、园区建立分段治理机制，确保路面现底色、本色。	长期坚持	市公路分局
市交通局
各县区政府
高新管委会
经开管委会	各县区长
管委会主任
24	强化面源综合管控	不断加强秸秆综合利用，从源头上减少秸秆露天焚烧。	长期坚持	市农业

农村局
各县区政府	各县区长
25
紧盯春耕、秋收等重点时段加强排查，压实网格化监管责任，力争实现“零火点”	长期坚持	各县区政府
各县区政府	各县区长
26
全市范围内的餐饮服务单位、食品加工单位和非经营性职工食堂全部建成油烟净化设施，并确保正常运行。	长期坚持	市市场

监管局
各县区政府
高新管委会
经开管委会	各县区长
管委会主任
27	重点区域综合整治	上党区、潞城区要加强对重点区域周边排查检查，建立管控清单，包括工业企业、施工工地、重点道路等问题清单，明确整治要求和整治标准，限期完成整改，同时要压实整改责任，推进重点区域周边环境质量持续改善；	长期坚持	市生态

环境局
上党区政府

潞城区政府	段尧刚

柴 哲
沁县要针对县城清洁取暖实施全面排查，建立改造清单，确保10月底前全面完成改造。	长期坚持	市生态

环境局
沁县政府	司慧军
大气污染防治	2022年，市区PM2.5平均浓度力争达到35微克/立方米；SO2平均浓度力争达到10微克/立方米；全市12个县区力争全面达标。	27	重点区域综合整治	潞州区、屯留区以及其他县区举一反三，建立排查整改长效工作机制，确保全市环境空气质量持续改善。	长期坚持	市生态

环境局
相关县区

政府	相关县区长
28	实施夏季攻坚行动	实施6-9月夏季臭氧攻坚行动，降低NOx和VOCs排放，推动PM2.5和O3协同减排，增加夏季优良天数。	2022年6月1日-2022年9月30日	市生态

环境局	市大气办成员单位	各县区政府
高新管委会
经开管委会	各县区长
管委会主任
29	实施秋冬季攻坚行动	以持续全面消除重污染天气为目标，实施秋冬季攻坚行动，不断降低秋冬季PM2.5平均浓度，持续改善秋冬季环境空气质量。	2022年10月1日-2023年3月31日
水污染防治	国省控断面优良比例达到83.3%以上，无劣Ⅴ类水体。

其中，国控断面优良比例确保达到90%，力争达到100%。	30	城镇生活源污染治理	完成城市排水管网雨污分流改造237公里。	2022年12月31日	市住建局
各县区政府	各县区长
31
完成武乡县、襄垣县、沁源县、沁县污水处理厂扩容工程，上党区第一污水处理厂改建工程和上党区第二污水处理厂扩容工程开工建设并完成50%以上工程量。	2022年12月31日	市住建局	市生态环境局	武乡县政府
襄垣县政府
沁源县政府沁 县政府上党区政府	王书文
李 瑜
徐计连 司慧军 段尧刚
32	工业源污染治理	天脊煤化工集团、潞宝集团、霍家工业、霍家长化合成橡胶等4家企业加快调试，实现废水零排放。已停产的新埔木糖、天脊潞安化工等2家企业，实现废水零排放后方可复产。	2022年6月
30日	市生态

环境局
潞州区政府
潞城区政府	魏振东
柴 哲
33	饮用水水源保护

饮用水水源保护	完成千人以上农村饮用水水源保护区划定工作。	2022年10月31日	市生态

环境局
各县区政府	各县区长
水污染防治	国省控断面优良比例达到83.3%以上，无劣Ⅴ类水体。其中，国控断面优良比例确保达到90%，力争达到100%。	34
完成县级及以上饮用水水源保护区环境问题和风险隐患排查和整治工作。	完成排查制定方案	2022年6月
30日	市生态

环境局
各县区政府	各县区长
完成整治	2022年11月
30日
35	河流生态保护与修复	浊漳南源店上人工湿地二期工程建成投运并通过验收，沁河曹家园人工湿地工程开工建设并完成50%以上工程量，加快推进绛河、雍河生态修复治理工程，力争年底前开工建设。	2022年12月31日	市生态

环境局
潞城区政府
屯留区政府
长子县政府
沁源县政府	柴 哲
牛海江
甄秦峰
徐计连
36	黑臭水体排查整治	完成县级城市（县改区）建成区黑臭水体排查并制定整治方案,公布黑臭水体清单及达标期限。	2022年5月
31日	市住建局	市生态环境局市水利局 市农业农村局	潞州区政府上党区政府
潞城区政府
屯留区政府	魏振东 段尧刚
柴 哲
牛海江
37	汛期污染管控	对主城区雨水管网和排水沟渠、低洼区域等开展全面清淤，重点做好易涝区域、易淤积管段的管道清淤工作，消除封堵、淤积等隐患，避免雨天管网沉积污染物的释放。污水处理厂进水溢流口设立闸阀并安装视频监控，非紧急状态下严禁进水溢流口直排生活污水。	2022年4月
30日	市住建局	市生态环境局	市住建局 各县区政府	各县区长
38	医疗机构污水收集处理建设及运维管理	传染病医疗机构、二级及以上医疗机构完成污水收集处理建设及运维管理问题整改并通过验收。	制定整改方案	2022年4月
30日	市卫健委	市生态环境局	各县区政府	各县区长
完成整改通过验收	2022年12月31日	市生态环境局	市卫健委
工业固体废物

污染防治	实现工业固体废物规范化处置	39	巩固固废堆场堆场整治成效	常态化巡查排查，发现问题及时整改，巩固提升145个固废堆场的“三防”整治工作。	长期坚持	市生态

环境局
各县区政府

高新管委会

经开管委会	各县区长
管委会主任
40	历史遗留和无主堆场整治	开展巡查排查，制定任务清单，分批次开展历史遗留和无主堆场的排查整治。	2022年12月31日	市生态

环境局
各县区政府
高新管委会
经开管委会	各县区长
管委会主任
41	严厉打击违法转移和倾倒工业固废行为	联合市公安、市自然资源等部门，严厉打击非法倾倒、转移、处置工业固体废物的行为。	长期坚持	市生态

环境局	市公安局
市规划和自然资源局
市工信局	各县区政府
高新管委会
经开管委会	各县区长
管委会主任
危险废物
污染防治	实现危险废物全过程规范化管理	42	完成全市危险废物评估工作	按照《长治市2022年危险废物规范化环境管理评估工作方案》要求，全市危险废物产生单位和经营单位完成管理计划细则的备案。	2022年8月
31日	市生态

环境局
各县区政府
高新管委会
经开管委会	各县区长
管委会主任
43
完成对各分局、全市308家危险废物产生和5家经营单位危险废物规范化环境管理评估工作。	2022年10月
31日	市生态

环境局	市行政审批局	各县区政府
高新管委会
经开管委会	各县区长
管委会主任
医疗废物
污染防治	补齐医疗废物短板	44	医疗废物、污泥无害化处置	加强医疗废物日常监管，督促各单位按照要求规范收集、运输、处置医疗废物，落实每季度一次的现场检查。	2022年12月31日	市城市

管理局	市生态环境局市卫健委	各县区政府
高新管委会
经开管委会	各县区长
管委会主任
45	设施升级改造	长治市固废处置中心完成焚烧设施的升级改造。	2022年11月30日	市城市

管理局
市城市

管理局	王晓安
农村污染防治	完成全年农村环境综合整治	46	农村环境综合整治	完成全市60个行政村的生活污水治理，治理率达60%以上。	2022年12月31日	市生态

环境局	市农业农村局
市乡村振兴局
市规划和自然资源局	各县区政府	各县区长
47
完成全市60个行政村集中式饮用水源地规范化整治，完成率80%以上。	2022年12月31日	市生态

环境局	市农业农村局
市乡村振兴局
市水利局	各县区政府	各县区长
农村污染防治	农村污水治理及农村黑臭水体治理任务	48	农村污水治理	完成全市74个行政村治理任务；完成19个村非正常运行的农村污水治理设施的提标改造，且确保正常运行，达标排放。	2022年12月31日	市生态环境局	市农业农村局
市乡村振兴局	各县区政府	各县区长
49	农村黑臭水体治理任务	潞州区南寨村、上党区柳林村、襄垣县侯堡村完成黑臭水体治理任务。	2022年6月
30日	市生态环境局	市农业农村局
市规划和自然资源局	潞州区政府
上党区政府
襄垣县政府	魏振东
段尧刚
李 瑜
土壤污染防治	土壤环境风险得到有效管控	50	持续推进土壤环境污染重点监管单位土壤污染隐患排查整改	完成2021年已排查出的33处土壤污染隐患整改。	2022年12月
31日	市生态

环境局
各县区政府	各县区长
51
2022年新增土壤环境污染重点监管单位要规范开展土壤污染隐患排查工作，建立隐患排查台账，并于2022年9月底前编制完成土壤污染隐患排查报告。	2022年9月
30日	市生态

环境局
各县区政府	各县区长
土壤污染防治	受污染耕地安全利用率达到国家和省考核要求	52	全面落实安全利用和严格管控措施	明确安全利用类耕地和严格管控类耕地的具体管控措施，以县为单位全面推进落实。推广应用品种替代、水肥调控、生理阻隔、土壤调理等安全利用技术。	长期坚持	市农业

农村局	市生态环境局	各县区政府	各县区长
重点建设用地安全利用得到有效保障	53	依法依规推进土壤污染状况调查评估	以用途变更为“一住两公”的地块为重点，依法开展土壤污染状况调查和风险评估。因地制宜适当提前开展土壤污染状况调查，化解建设用地土壤污染风险管控和修复与土地开发进度之间的矛盾。	长期坚持	市生态

环境局	市规划和自然资源局	各县区政府	各县区长
54	严格污染地块用地准入	对列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理与公共服务用地；不得办理土地征收、收回、收购、土地供应以及改变土地用途等手续。依法应当开展土壤污染状况调查或风险评估而未开展或尚未完成的地块，以及未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的地块，不得开工建设与风险管控、修复无关的项目。	长期坚持	市生态

环境局
市规划和自然资源局
各县区政府	各县区长
地下水污染防治	8个国控地下水考核点位水质保持稳定	55	持续推进地下水环境状况调查评估	完成屯留经济技术开发区、潞城经济技术开发区、襄垣经济技术开发区、壶关经济开发区、沁源经济技术开发区、寒山工业园区地下水环境状况调查评估。	2022年12月31日	市生态

环境局	相关县区政府	市生态

环境局	赵晚花
56
完成集中式地下水饮用水源地和七类地下水污染源（矿山开采区、工业污染源、危险废物处置场、垃圾填埋场、加油站、高尔夫球场、农业污染源）重点调查对象地下水环境状况调查评估。	2022年12月31日	市生态

环境局	各县区政府	市生态

环境局	赵晚花
57
推进闭坑煤矿矿坑水污染状况调查评估。	2022年12月31日	市生态

环境局	各县区政府
市规划和自然资源局
市能源局	市生态环境局	赵晚花