## 目标申报表
长治市市级财政项目支出绩效目标申报表
（ 2019年）
填报单位（盖章） |  |  |  | 金额单位：元
项目名称 | 长治市第三次国土调查市级监理
申 报 单 位 | 长治市规划和自然资源局 | 单位编码 | 301001 |  | 主管部门 | 长治市规划和自然资源局
项目类别 | 购买服务类项目 |  | 资金用途
项目总金额 | 500000.00 |  | 项目当年预算金额 |  | 500000.00
项目开始时间 | 2019-02-01 |  | 项目结束时间 |  | 2019-12-31
预算支出科目编码及名称 | 2200109 国土资源大调查 |  | 预算支出经济分类 |  | 30227 委托业务费
单位职能概述 | 对全市的国土资源进行管理。组织实施土地、矿产资源和地质环境法律、法规和规章；研究拟定管理、保护与合理利用国土资源政策；监督检查土地、矿产资源、地址环境执法情况；指导全市国土资源依法行政。
项目概况 | 长治市第三次国土调查作为一项重大的国情国力调查，具有工作量大，工作环节多，技术难度高，作业队伍多，时间要求紧等特点。为规范监理行为，健全监理机制，明确监理职责，制定本监理实施方案。目的是保证山西省第三次国土调查工作的顺利实施，加强进度控制和质量控制，确保调查成果的完整性、规范性、真实性和准确性；确保按照国家要求的时间节点和质量标准，完成本项目。 通过项目监理，全程跟踪监督12个县（区）第三次国土调查进度和成果质量，对县级调查实行全过程、全覆盖、分阶段控制。对细化、更新、新增、补充内容进行重点督查，对不同部门管理和需求存在交叉的耕地、种植园、林地、草地、湿地、养殖水面等地类的现状、质量和管理属性多重标注的合理性、一致性进行重点复核。通过合理科学的巡查督导、内外业抽检、成果核查、阶段性检查等工作，确保12县（区）的调查工作进度、成果质量符合国家和省市有关要求。
立项依据 | 山西省第三次国土调查领导小组办公室《关于印发〈山西省第三次国土调查工作方案〉的通知》（晋土地调查办发〔2018〕13号）
项目设立的必要性 | 通过项目监理，全程跟踪监督县级第三次国土调查进度和成果质量，对县级调查实行全过程、全覆盖、分阶段控制。对细化、更新、新增、补充内容进行重点督查，对不同部门管理和需求存在交叉的耕地、种植园、林地、草地、湿地、养殖水面等地类的现状、质量和管理属性多重标注的合理性、一致性进行重点复核。通过合理科学的巡查督导、内外业抽检、成果核查、阶段性检查等工作，确保各县（市、区）的调查工作进度、成果质量符合国家和省市有关要求。
保障项目实施的制度措施 | （一）工作日志制度 监理日志是监理资料的重要组成部分，是监理服务工作量和价值的体现，是项目实施过程中最真实的工作基础。 监理日志以项目监理部的监理工作为记载对象，由专人负责逐日记载，记录内容应保持连续和完整，并在整个项目中使用统一的格式。 监理日志的主要内容包括：记录表头（项目名称、天气情况、日期、编号）、调查单位的作业情况、监理的工作情况、问题处理情况及其他情况等。 （二）周报和月报制度 根据三调项目特点和其调查工序的连续性，监理工作应实行周报和月报制度。以项目监理部的监理工作为记载对象，由监理工程师负责整理，总监理工程师签发，记录调查队伍的作业情况、监理的工作情况、问题处理情况及其他情况等，每周和月底报委托方。 （三）工作会议制度 监理工作会议是监理工程师进行组织协调的基本方法，会议形式包括监理例会和监理专题会议。 监理例会应定期召开，主要检查上次例会议定事项的落实情况，分析未完成事项的原因，确定下一阶段进度目标，通报前一阶段存在的质量问题及改进要求，通报工程质量和技术方面的有关问题等。 专题会议根据需要组织，用于协调解决工程实施过程中的各种专项问题。 监理工程师应做好会议记录并形成会议纪要，由各方代表会签。报业主及送达调查队伍。 （四）检查记录制度 监理检查记录是监理工作所留痕迹的最重要资料，是监理工作成效和业绩的主要证明。监理检查记录包括监理巡视记录、旁站检查记录、监理抽查记录、平行检查记录、工程照片和声像资料以及其他检查记录等。 （五）工作报告制度 监理工作报告是反映项目监理成果的重要记录，是监理单位对调查队伍项目进度和质量的综合评述。监理工作报告包括阶段性监理报告、阶段工作小结和最终监理工作报告。 （六）保密管理制度 实行保密管理制度，资料严格按照总监理工程师授权进行登记领取，防范发生失泄密事件，杜绝非法使用行为。项目监理部要强化监督检查，协助调查队伍健全工作制度，明确岗位责任，制定相关的基础资料管理办法和保密规定，确保资料的安全和依法使用。
项目实施计划 | 该项目从2019年2月-2019年12月31日止，全部完成对12个县（区）第三次县级国土调查的全程监理过程工作。
项目实施可行性 | 三调的主要目标是在第二次全国土地调查成果基础上，全面细化和完善全国土地利用基础数据，掌握翔实准确的全国国土利用现状和自然资源变化情况，进一步完善国土调查、监测和统计制度，实现成果信息化管理与共享，满足生态文明建设、空间规划编制、供给侧结构性改革、宏观调控、自然资源管理体制改革和统一确权登记、国土空间用途管制、国土空间生态修复、空间治理能力现代化和国土空间规划体系建设等各项工作的需要。
项目年度目标 | 质量控制。包括整个三调工作中底图制作、土地利用现状调查、权属调查、专项用地调查与评价、数据库建设、统一时点更新、成果统计汇总等相关过程的质量监理与检查。确保最终成果质量符合相关技术标准、规范，并通过县、市三调办的自检和省三调办的全面检查验收。 进度控制。监理调查队伍实际调查进度与进度计划的匹配性，督导被监理单位进度计划的落实及计划修订。被监理单位报送监理单位调查工作总计划及分步计划表，并向监理单位提交进度计划完成周报。 总体目标是：在规定的时间内，分阶段完成第三次国土调查的各项工作，并通过县、市三调办的自检和省三调办的全面检查验收。
预算明细
二级预算名称 | 三级预算名称 | 上级财政补助 | 本级财政补助 |  | 自筹 |  | 合计
预算指标
一级目标 | 二级目标 | 三级目标 |  |  | 目标值
投入和管理目标 | 资金投入管理 | 预算执行率 |  |  | 100%
|  | 专款专用率 |  |  | 100%
| 项目实施管理 | 立项依据的充分性 |  |  | 充分
|  | 项目立项的规范性 |  |  | 规范
|  | 项目管理制度的健全性 |  |  | 健全
|  | 项目管理制度执行的有效性 |  |  | 有效
|  | 所选方案价值优化率 |  |  | 0
|  | 目录和计划编制合理性 |  |  | 合理
| 项目实施管理 | 立项依据的充分性 |  |  | 充分
|  | 项目立项的规范性 |  |  | 规范
|  | 项目管理制度的健全性 |  |  | 健全
|  | 项目管理制度执行的有效性 |  |  | 有效
|  | 所选方案价值优化率 |  |  | 0
|  | 目录和计划编制合理性 |  |  | 合理
产出目标 | 质量 | 工程监理报告 |  |  | 完整
|  | 工程资料 |  |  | 全面
|  | 进度控制 |  |  | 按时
效果目标 | 社会效益 | 工程质量 |  |  | 优秀
影响力目标 | 长效管理 | 长效管理制度建设 |  |  | 完善
填报单位负责人：张俊杰 |  | 填报人：张彦林 |  |  | 填报日期：2019年3月26日