## sheet1
长治市市级财政项目支出绩效目标申报表
（ 2019 年）
填报单位（盖章） | [5 empty] | 金额单位：元
项目名称 | 长治市住房公积金管理中心与潞矿分中心系统合并建设项目
申 报 单 位 | 长治市住房公积金管理中心 |  |  | 单位编码 | 308001 | 主管部门 | 长治市住房公积金管理中心
项目类别 | 信息系统改造类项目 |  |  |  | 资金用途 | 信息化建设工程类
项目总金额 | 650000 |  |  |  | 项目当年预算金额 | 650000
项目开始时间 | 2019-03-01 |  |  |  | 项目结束时间 | 2019-08-31
预算支出科目编码及名称 | 2210399 其他城乡社区住宅支出 |  |  |  | 预算支出经济分类 | 31099 其他资本性支出
单位职能概述 | "长治市住房公积金管理中心是根据“国务院关于修改《住房公积金管理条例》的决定”（国务院令第350号），经长治市政府批准，在市住房资金管理中心的基础上对机构和人员重组后成立，是市政府直属副处级建制、不以营利为目的的独立的全额事业单位，负责本市行政区域内住房公积金、售房款及住房补贴的管理，主要职责是：（一）编制、执行住房公积金的归集、使用计划；（二）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；（三）负责住房公积金的核算；（四）审批住房公积金的提取、使用；（五）负责住房公积金的保值和归还；（六）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；（七）承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。市住房公积金管理中心内设一室六科，下设一个分中心，12个县（市、区）管理部，在全市范围内实行统一决策、统一管理、统一制度、统一核算。住房公积金管理原则是，住房公积金管理委员会决策、住房公积金中心运作、银行专户存储、财政监督。 "
项目概况 | 潞矿公积金分中心目前使用的系统是中国建设银行G系统，按照上级要求潞矿公积金分中心所使用的管理信息系统（G系统）必须并入长治市住房公积金管理中心的管理信息系统，以“统一政策、统一核算、统一人事、统一管理”为基础，整合潞矿分中心缴存和贷款的历年数据，并入中心数据库且满足住建部基础数据贯标及银行结算数据应用系统贯标，实行统一管理。
立项依据 | 长治市人民政府办公厅《关于做好潞安矿业集团有限公司住房公积金管理机构接受工作的通知》
项目设立的必要性 | 1、实现数据及业务统一规范。 2、实现管办分离。 3、实现财务集中统一核算。 4、实现业务全流程化管理。
保障项目实施的制度措施 | 1、成立系统合并建设项目工作小组，制定项目实施计划。 2、与项目施工方签订合同 3、系统合并建设资金为专项费用。
项目实施计划 | 2019.3.1-2019.4.20，前期需求调研 2019.4.21-2019.6.30；整理数据，开发、测试系统 2019.7.1-2019.8.31；系统试运行，并整合上线
项目实施可行性 | 长治市住房公积金管理中心与潞矿分中心系统合并建设项目由施工方专业技术人员和我中心工作人员针对该项目进行需求调研，数据整理，系统整合。
项目总目标 | 1、完成潞矿分中心数据并入中心数据库的工作。 2、实现全市公积金业务的全统一。
项目年度目标 | 1、完成潞矿分中心数据并入中心数据库的工作。 2、实现全市公积金业务的全统一。
预算明细
二级预算名称 | 三级预算名称 | 上级财政补助 |  |  | 本级财政补助 | 自筹 |  | 合计
长治市住房公积金管理中心与潞矿分中心系统合并建设项目 |  |  |  |  | 650000 |  |  | 650000
预算指标
一级目标 | 二级目标 | 三级目标 |  |  |  | 目标值
投入管理 | 财务管理 | 专款专用率 |  |  |  | =100%
|  | 预算执行率 |  |  |  | =100%
| 项目管理 | 招标过程规范性 |  |  |  | 规范
产出目标 | 质量 | 潞矿系统运行稳定率 |  |  |  | ≥98.5
|  | 一次性验收合格率 |  |  |  | ≥95%
|  | 潞矿与中心数据整合完成度 |  |  |  | =100
| 时效 | 系统合并项目完成及时率 |  |  |  | =100%
效果目标 | 社会效益 | 潞矿单位数据丢失差错率 |  |  |  | ≤1%
| 满意度 | 潞矿工作人员满意度 |  |  |  | ≥90%
可持续影响力 | 长效机制 | 财务集中统一核算 |  |  |  | 完成
|  | 长效管理制度建设 |  |  |  | 完善
|  | 项目立项的规范性 |  |  |  | 规范
|  | 立项依据的充分性 |  |  |  | 充分
| 人力资源 | 人员到位率 |  |  |  | =100%
填报单位负责人： | 李路军 | 填表人： | 填表人： | 王竹萱、裴伟伟 |  | 填报日期：2019.3.21
Note on H6: [.fund_uses]
Note on H7: [.budget_total]
Note on H8: [.end_date]
Note on H9: [.u_subject]参照内容： 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30104 社会保障缴费 30105 伙食费 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30199 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30219 装备购置费 30220 工程建设费 30221 作战费 30222 军用燃料费 30223 军队其他运行维护费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费 30308 助学金 30309 奖励金 30310 生产补贴 30311 住房公积金 30312 提租补贴 30313 购房补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 304 对企事业单位的补贴 30401 企业政策性补贴 30402 事业单位补贴 30403 财政贴息 30499 其他对企事业单位的补贴 305 转移性支出 30501 不同级政府间转移性支出 30502 同级政府间转移性支出 307 债务利息支出 30701 国内债务付息 30703 国外债务付息 309 基本建设支出 30901 房屋建筑物购建 30902 办公设备购置 30903 专用设备购置 30905 基础设施建设 30906 大型修缮 30907 信息网络及软件购置更新 30908 物资储备 30913 公务用车购置 30919 其他交通工具购置 30999 其他基本建设支出 310 其他资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补偿 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31020 产权参股 31099 其他资本性支出 399 其他支出 39901 预备费 39902 预留 39903 补充全国社会保障基金 39906 赠与 39907 贷款转贷 39999 其他支出