## Sheet1
长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 长治市第三次国土调查市级监理
主管部门及代码 |  |  | 251-长治市规划和自然资源局 |  | 实施单位 |  | 长治市规划和自然资源局
项目属性 |  |  | 一次性项目（1年结束） |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （元） |  |  | 实施期资金总额： | 367,200 | 年度资金总额： |  | 367,200
|  |  | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 |  | 0
|  |  | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 |  | 0
|  |  | 市县（区）财政资金 | 367,200 | 市县（区）财政资金 |  | 367,200
|  |  | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 |  | 0
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
项目概况 |  |  | 通过项目监理，全程跟踪监督12个县（区）第三次国土调查进度和成果质量，对县级调查实行全过程、全覆盖、分阶段控制。对细化、更新、新增、补充内容进行重点督查，对不同部门管理和需求存在交叉的耕地、种植园、林地、草地、湿地、养殖水面等地类的现状、质量和管理属性多重标注的合理性、一致性进行重点复核。通过合理科学的巡查督导、内外业抽检、成果核查、阶段性检查等工作，确保12县（区）的调查工作进度、成果质量符合国家和省市有关要求。 该项目2019年招标，中标价91.8万元，2019年4月签订合同，当年支付二期金额55.08万元，待该项目2022年完工后支付剩余经费36.72万元。
立项依据 |  |  | 山西省第三次国土调查领导小组办公室《关于印发〈山西省第三次国土调查工作方案〉的通知》（晋土地调查办发〔2018〕13号）
项目设立必要性 |  |  | 通过项目监理，全程跟踪监督县级第三次国土调查进度和成果质量，对县级调查实行全过程、全覆盖、分阶段控制。对细化、更新、新增、补充内容进行重点督查，对不同部门管理和需求存在交叉的耕地、种植园、林地、草地、湿地、养殖水面等地类的现状、质量和管理属性多重标注的合理性、一致性进行重点复核。通过合理科学的巡查督导、内外业抽检、成果核查、阶段性检查等工作，确保各县（市、区）的调查工作进度、成果质量符合国家和省市有关要求。
保证项目实施的制度、措施 |  |  | 山西省第三次国土调查工作方案， （一）工作日志制度 监理日志是监理资料的重要组成部分，是监理服务工作量和价值的体现，是项目实施过程中最真实的工作基础。 监理日志以项目监理部的监理工作为记载对象，由专人负责逐日记载，记录内容应保持连续和完整，并在整个项目中使用统一的格式。 监理日志的主要内容包括：记录表头（项目名称、天气情况、日期、编号）、调查单位的作业情况、监理的工作情况、问题处理情况及其他情况等。 （二）周报和月报制度 根据三调项目特点和其调查工序的连续性，监理工作应实行周报和月报制度。以项目监理部的监理工作为记载对象，由监理工程师负责整理，总监理工程师签发，记录调查队伍的作业情况、监理的工作情况、问题处理情况及其他情况等，每周和月底报委托方。 （三）工作会议制度 监理工作会议是监理工程师进行组织协调的基本方法，会议形式包括监理例会和监理专题会议。 监理例会应定期召开，主要检查上次例会议定事项的落实情况，分析未完成事项的原因，确定下一阶段进度目标，通报前一阶段存在的质量问题及改进要求，通报工程质量和技术方面的有关问题等。 专题会议根据需要组织，用于协调解决工程实施过程中的各种专项问题。 监理工程师应做好会议记录并形成会议纪要，由各方代表会签。报业主及送达调查队伍。 （四）检查记录制度 监理检查记录是监理工作所留痕迹的最重要资料，是监理工作成效和业绩的主要证明。监理检查记录包括监理巡视记录、旁站检查记录、监理抽查记录、平行检查记录、工程照片和声像资料以及其他检查记录等。 （五）工作报告制度 监理工作报告是反映项目监理成果的重要记录，是监理单位对调查队伍项目进度和质量的综合评述。监理工作报告包括阶段性监理报告、阶段工作小结和最终监理工作报告。 （六）保密管理制度 实行保密管理制度，资料严格按照总监理工程师授权进行登记领取，防范发生失泄密事件，杜绝非法使用行为。项目监理部要强化监督检查，协助调查队伍健全工作制度，明确岗位责任，制定相关的基础资料管理办法和保密规定，确保资料的安全和依法使用。
项目实施计划 |  |  | 该项目从2019年1月8日-2022年6月30日止，通过项目监理，全程跟踪监督12个县（区）第三次国土调查进度和成果质量，对县级调查实行全过程、全覆盖、分阶段控制。对细化、更新、新增、补充内容进行重点督查，对不同部门管理和需求存在交叉的耕地、种植园、林地、草地、湿地、养殖水面等地类的现状、质量和管理属性多重标注的合理性、一致性进行重点复核。通过合理科学的巡查督导、内外业抽检、成果核查、阶段性检查等工作，确保12县（区）的调查工作进度、成果质量符合国家和省市有关要求。全部完成对12个县（区）第三次县级国土调查的全程监理过程工作。加快山西省第三次国土调查工作。
实施期目标 | [5 empty] | 年度目标
总体目标 | 2022年完成第三次国土调查的各项工作，并通过县、市三调办的自检和省三调办的全面检查验收，全部完成对12个县（区）第三次县级国土调查的全程监理过程工作，加快山西省第三次国土调查工作 |  |  |  |  | 2022年完成第三次国土调查的各项工作，并通过县、市三调办的自检和省三调办的全面检查验收，全部完成对12个县（区）第三次县级国土调查的全程监理过程工作，加快山西省第三次国土调查工作
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 委托监理机构数量 | 1家 |  | 数量指标 | 委托监理机构数量 | 1家
|  |  | 项目监理覆盖县市数量 | 12个 |  |  | 项目监理覆盖县市数量 | 12个
|  |  | 监理成果报告数量 | 2份 |  |  | 监理成果报告数量 | 2份
|  | 质量指标 | 项目监理方案符合度 | 100% |  | 质量指标 | 项目监理方案符合度 | 100%
|  |  | 项目监理和检查成果验收合格率 | 100% |  |  | 项目监理和检查成果验收合格率 | 100%
|  |  | 监理报告质量通过率 | 100% |  |  | 监理报告质量通过率 | 100%
|  | 时效指标 | 项目实施时间 | 2019年1月8日-2022年6月30日 |  | 时效指标 | 项目实施时间 | 2019年1月8日-2022年6月30日
|  |  | 项目监理及时性 | 及时 |  |  | 项目监理及时性 | 及时
|  | 成本指标 | 第三次国土调查监理本年支付成本 | ≤36.72万元 |  | 成本指标 | 第三次国土调查监理本年支付成本 | ≤36.72万元
|  |  | 第三次国土调查监理已经支付成本 | 55.08万元 |  |  | 第三次国土调查监理已经支付成本 | 55.08万元
|  |  | 第三次国土调查监理总成本 | ≤91.8万元 |  |  | 第三次国土调查监理总成本 | ≤91.8万元
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 第三次国土调查工作保障度 | 保障 |  | 社会效益指标 | 第三次国土调查工作保障度 | 保障
|  |  | 第三次国土调查进度和成果质量 | 提高 |  |  | 第三次国土调查进度和成果质量 | 提高
|  | 生态效益指标 |  |  |  | 生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 长效管理机制建设 | 完善 |  | 可持续影响指标 | 长效管理机制建设 | 完善
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥95% |  | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥95%
负责人： |  | 经办人： | 郭文林 | 联系电话： |  | 13403559399 | 填报日期： | 20220225184021