长文旅〔2023〕47号

长治市文化和旅游局

关于印发《长治市“中国神话之乡”“中国神话文化研究中心”申报工作方案》的

通知

潞州区、潞城区、上党区、屯留区、长子县文化和旅游局，局属有关单位：

《长治市“中国神话之乡”“中国神话文化研究中心”申报工作方案》经研究同意，现印发你们，请相关县（区）文旅局、局属有关单位结合实际，做好相关工作。

长治市文化和旅游局

2023年5 月22日

长治市“中国神话之乡”“中国神话

文化研究中心”申报工作方案

我市是华夏文明的重要发祥地之一，神话元素十分丰富，“神农尝草”“女娲补天”“精卫填海”“羿射九日”等神话传说都发生在这里，为有效保护和传承我市的神话故事，全面提升我市文化旅游品牌在全国的影响力、感召力和吸引力，我市拟向中国民间艺术家协会启动“中国神话之乡”“中国神话文化研究中心”申报工作，特制定此方案。

一、项目性质

命名“中国民间文艺之乡”是中国民协自2002年以来开展的旨在保护地域文化特色，弘扬中华优秀传统文化，保护世界文化多样性，提升地方政府、人民群众的文化自觉与文化自信的一项专项工作，目前共命名各类民间文艺之乡400余个，其中包括民间文化传承保护基地、研究中心和博物馆等。

二、申报名称

（一）中国神话之乡

（二）中国神话文化研究中心

三、申报主体

长治市文化和旅游局

四、组织机构

根据工作需要，特成立了申报工作领导小组，成员如下：

组 长：张 琼 市文化和旅游局局长

副组长：李国祥 市文化和旅游局三级调研员

成 员：段保明 潞州区文化和旅游局局长

姜惠源 潞城区文化和旅游局局长

王素娟 上党区文化和旅游局局长

张星若 屯留区文化和旅游局局长

张 明 长子县文化和旅游局局长

王新普 市文化馆馆长

黄卫东 市文化和旅游局非遗科科长

郝慧桥 市文化和旅游局艺术科科长

苗 苗 市文化和旅游局公共服务科负责人

领导小组负责研究部署、统筹推进申报工作，决定申报工作中的重大事项。领导小组下设办公室，办公室设在市文旅局艺术科，办公室主任由郝慧桥兼任，负责具体开展申报工作。

五、进度安排

（一）成立申报工作领导小组，制定申报工作方案，收集相关资料，于2023年5月底前完成。

（二）申报文本编制，于2023年6月底前完成。

（三）省级专家考察，于2023年7月中旬完成。

（四）向中国民协申报，于 2023年8月底前完成。

（五）国家专家考察认定，于2023年9月底前完成。

（六）中国民协授牌，于2023年10月底前完成。

（公开形式：主动公开）

长治市文化和旅游局办公室	2023年5月22日印发